Приложение

к постановлению Администрации

Называевского муниципального района

от  15 июня 2022 г  № 197

Сроки составления проекта районного бюджета на 2023 и на плановый период 2024 и 2025 годов

| № п/п | Содержание мероприятия по составлению проекта районного бюджета на 2023 и на плановый период 2024 и 2025 годов | Исполнитель | Срок исполнения | Куда представляется | Итоговые материалы и документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение оценки потребности в оказании муниципальных услуг (выполнении работ), включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и (или) региональный перечень (классификатор) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ, оказываемых (выполняемых) государственными (муниципальными) учреждениями Называевского муниципального района Омской области (далее - региональный перечень) | Субъекты бюджетного планирования, осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных учреждений Называевского муниципального района Омской области | До 22 июля 2022 года | Комитет финансов и контроля Называевского муниципального района | Информация субъектов бюджетного планирования, осуществляющих функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных учреждений Называевского муниципального района Омской области |
|  | Внесение изменений в порядок и методику планирования бюджетных ассигнований районного бюджета на 2023 и на плановый период 2024 и 2025 годов | Комитет финансов и контроля Называевского муниципального района | До 23 июля 2022 года | - | Приказ Комитета финансов и контроля Называевского муниципального района |
|  | Формирование информации по проекту баланса бюджетных расходов на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов на 2023 – 2025 годы | Экономический отдел Администрации Называевского муниципального района Омской области | До 30 июля 2022 года | Комитет финансов и контроля Называевского муниципального района | Информация Экономического отдела Администрации Называевского муниципального района Омской области |
|  | Осуществление расчета нормативной потребности субъектов бюджетного планирования на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов на 2023 – 2025 годы | Экономический отдел Администрации Называевского муниципального района Омской области | До 09 августа 2022 года | Комитет финансов и контроля Называевского муниципального района, субъекты бюджетного планирования | Информация Экономического отдела Администрации Называевского муниципального района Омской области |
|  | Подготовка данных в ГИС ЕСУБП для формирования на 2023 – 2025 годы (с прикреплением расчетов) субъектами бюджетного планирования, осуществляющими функции и полномочия учредителя в отношении бюджетных учреждений Называевского муниципального района Омской области, объемов субсидий указанным учреждениям: - на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, рассчитанных с учетом нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества Называевского муниципального района Омской области; - на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения ими муниципального задания | Бюджетные учреждения Называевского муниципального района Омской области | До 12 августа 2022 года | Субъекты бюджетного планирования, осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении бюджетных учреждений Называевского муниципального района Омской области | Информация бюджетных учреждений Называевского муниципального района Омской области |
|  | Подготовка данных в ГИС ЕСУБП для формирования на 2023 – 2025 годы (с прикреплением расчетов) субъектами бюджетного планирования, осуществляющими функции и полномочия учредителя в отношении казенных учреждений Называевского муниципального района Омской области, объемов бюджетных ассигнований районного бюджета на обеспечение выполнения функций казенными учреждениями Называевского муниципального района Омской области, в том числе по оказанию ими муниципальных услуг (выполнению работ) физическим и (или) юридическим лицам | Казенные учреждения Называевского муниципального района Омской области | До 12 августа 2022 года | Субъекты бюджетного планирования, осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении казенных учреждений Называевского муниципального района Омской области | Информация казенных учреждений Называевского муниципального района Омской области |
|  | Формирование сведений о прогнозных объемах поступлений по администрируемым доходам в районный бюджет на 2023 – 2025 годы | Субъекты бюджетного планирования, являющиеся главными администраторами доходов районного бюджета | До 12 августа 2022 года | Комитет финансов и контроля Называевского муниципального района | Информация субъектов бюджетного планирования, являющихся главными администраторами доходов районного бюджета |
|  | Формирование сведений о прогнозных объемах поступлений по администрируемым источникам финансирования дефицита районного бюджета на 2023 – 2025 годы | Субъекты бюджетного планирования, являющиеся главными администраторами источников финансирования дефицита районного бюджета | До 13 августа 2022 года | Комитет финансов и контроля Называевского муниципального района | Информация субъектов бюджетного планирования, являющиеся главными администраторами источников финансирования дефицита районного бюджета |
|  | Формирование (корректировка) в программном комплексе «Единая система управления бюджетным процессом» (далее - ЕСУБП) данных для составления планового реестра расходных обязательств Называевского муниципального района Омской области на 2023 – 2025 годы, включающих: - сведения о нормативных правовых актах, договорах, соглашениях, являющихся основанием возникновения расходных обязательств Называевского муниципального района Омской области; - наименования и коды расходных обязательств Называевского муниципального района Омской области; - наименования и коды полномочий, в рамках которых исполняются расходные обязательства Называевского муниципального района Омской области | Субъекты бюджетного планирования Называевского муниципального района Омской области (далее – субъекты бюджетного планирования) | До 22 августа 2022 года | Комитет финансов и контроля Называевского муниципального района | Информация субъектов бюджетного планирования |
|  | Определение прогнозного объема поступлений налоговых и неналоговых доходов в районный бюджет и источников финансирования дефицита районного бюджета на 2023 – 2025 годы | Комитет финансов и контроля Называевского муниципального района | До 31 августа 2022 года | - | Информация Комитета финансов и контроля Называевского муниципального района |
|  | Проверка и утверждение в ГИС ЕСУБП расходных обязательств Называевского муниципального района Омской области, подлежащих исполнению в 2023 – 2025 годах (заявок по корректировке расходных обязательств Называевского муниципального района Омской области) | Комитет финансов и контроля муниципального района | До 31 августа 2022 года | - | Плановый реестр расходных обязательств Называевского муниципального района Омской области |
|  | Разработка основных показателей проекта прогноза социально-экономического развития Называевского муниципального района на 2023 год и на плановый период до 2025 года (с пояснительной запиской) | Экономический отдел Администрации Называевского муниципального района Омской области | До 31 августа 2022 года | Комиссия по бюджетным проектировкам Комитет финансов и контроля Называевского муниципального района | Информация Экономического отдела Администрации Называевского муниципального района Омской области |
|  | Разработка проекта основных направлений бюджетной и налоговой политики Называевского муниципального района на 2023 и на плановый период 2024 и 2025 годов | Экономический отдел Администрации Называевского муниципального района | До 31 августа 2022 года | Комитет финансов и контроля Называевского муниципального района | Предложения об основных направлениях налоговой политики Называевского муниципального района с учетом оценки налоговых расходов Называевского муниципального района |
|  |  | Комитет финансов и контроля Называевского муниципального района | До 03 сентября 2022 года | Глава Называевского муниципального района | Постановление главы Называевского муниципального района |
|  | Подготовка проектов Решений Совета Называевского муниципального района Омской области о передаче органам местного самоуправления поселений отдельных муниципальных полномочий Называевского муниципального района Омской области | Субъекты бюджетного планирования | До 05 сентября 2022 года | Администрация Называевского муниципального района; Комитет финансов и контроля Называевского муниципального района | Проекты нормативно-правовых актов Называевского муниципального района |
|  |  | Администрация Называевского муниципального района | До 19 сентября 2022 года | Совет Называевского муниципального района |  |
|  | Разработка проекта прогноза социально-экономического развития Называевского муниципального района Омской области на 2023 и на плановый период до 2025 года | Экономический отдел Администрации Называевского муниципального района Омской области | До 26 сентября 2022 года | Комиссия по бюджетным проектировкам | Информация Экономического отдела Администрации Называевского муниципального района Омской области |
|  | Формирование предложений по определению на 2023 – 2025 годы в ГИС ЕСУБП (с прикреплением расчетов) объемов бюджетных ассигнований районного бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Называевского муниципального района Омской области на реализацию муниципальных программ, за исключением бюджетных ассигнований районного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты собственности Называевского муниципального района Омской области, предоставление субсидий на капитальные вложения, бюджетных инвестиций юридическим лицам, субсидий юридическим лицам на капитальные вложения, субсидий коммерческим организациям на капитальные вложения и софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности на 2023 – 2025 годы | Субъекты бюджетного планирования | До 03 октября 2022 года | Комитет финансов и контроля Называевского муниципального района | Информация субъектов бюджетного планирования |
|  | Проверка в ГИС ЕСУБП полученных от субъектов бюджетного планирования предложений по определению на 2023 – 2025 годы объемов бюджетных ассигнований районного бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Называевского муниципального района Омской области на реализацию муниципальных программ, а также непрограммных направлений деятельности на предмет: 1) обоснованности объемов бюджетных ассигнований районного бюджета исходя из целей, задач и целевых индикаторов муниципальных программ; 2) правильности применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, кодов управления муниципальными финансами. Формирование свода объемов бюджетных ассигнований районного бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Называевского муниципального района Омской области на реализацию муниципальных программ, а также непрограммных направлений деятельности на 2023 – 2025 годы | Субъекты бюджетного планирования | До 07 октября 2022 года | Комитет финансов и контроля Называевского муниципального района | Информация субъектов бюджетного планирования |
|  | Формирование сведений, необходимых для разработки проекта изменений бюджетного прогноза муниципального района на долгосрочный период до 2025 года, в соответствии с Положением о бюджетном прогнозе Называевского муниципального района Омской области на долгосрочный период, утвержденным постановлением Администрации Называевского муниципального района Омской области от 19 августа 2015 года № 407 | Экономический отдел Администрации Называевского муниципального района | До 10 октября 2022 года | Комитет финансов и контроля муниципального района | Информация экономического отдела Администрации Называевского муниципального района |
|  | Формирование сведений о прогнозных объемах поступлений по администрируемым доходам в районный бюджет, необходимых для разработки проекта изменений бюджетного прогноза Называевского муниципального района Омской области на долгосрочный период до 2025 года, в соответствии с Положением о бюджетном прогнозе Называевского муниципального района Омской области на долгосрочный период, утвержденным постановлением Администрации Называевского муниципального района Омской области от 19 августа 2015 года № 407 (с пояснительной запиской) (в случае внесения изменений в Прогноз) | Субъекты бюджетного планирования, являющиеся главными администраторами доходов областного бюджета | До 10 октября 2022 года | Комитет финансов и контроля Называевского муниципального района | Информация субъектов бюджетного планирования, являющихся главными администраторами доходов областного бюджета |
|  | Подготовка информации о предварительных итогах социально-экономического развития Называевского муниципального района Омской области за истекший период 2022 года и ожидаемых итогах социально-экономического развития Называевского муниципального района Омской области за 2022 год | Экономический отдел Администрации Называевского муниципального района Омской области | До 14 октября 2022 года | Комитет финансов и контроля Называевского муниципального района | Информация Экономического отдела Администрации Называевского муниципального района Омской области |
|  | Осуществление балансировки общих объемов бюджетных ассигнований районного бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Называевского муниципального района Омской области (исходя из прогноза налоговых и неналоговых доходов районного бюджета, источников финансирования дефицита районного бюджета, объемов дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и приоритетов социально-экономического развития Называевского муниципального района Омской области) на 2023 – 2025 годы | Комитет финансов и контроля Называевского муниципального района | До 14 октября 2022 года | - | Информация Комитета финансов и контроля Называевского муниципального района |
|  | Формирование основных характеристик проекта районного бюджета на 2023 и на плановый период 2024 и 2025 годов | Комитет финансов и контроля Называевского муниципального района | До 20 октября 2022 года | Комиссия по бюджетным проектировкам | Информация Комитета финансов и контроля Называевского муниципального района |
|  | Представление методик (проектов методик) распределения межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджетам поселений на 2023 – 2025 годы, планируемых к распределению проектом районного бюджета на 2023 и на плановый период 2024 и 2025 годов, а также формирование расчетов распределения указанных межбюджетных трансфертов | Субъекты бюджетного планирования | До 21 октября 2022 года | Комитет финансов и контроля Называевского муниципального района | Методики (проекты методик) распределения межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджетам поселений на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов, информация субъектов бюджетного планирования |
|  | Формирование в ЕСУБП предельных объемов бюджетных ассигнований районного бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств (в том числе за счет средств дорожного фонда в части расходов текущего характера) на реализацию муниципальных программ исходя из одобренного Комиссией по бюджетным проектировкам основных характеристик проекта районного бюджета на 2023 – 2025 годы | Комитет финансов и контроля Называевского муниципального района | До 21 октября 2022 года | Субъекты бюджетного планирования | Информация Комитета финансов и контроля Называевского муниципального района |
|  | Разработка и согласование проектов нормативных правовых актов об утверждении муниципальных программ (о внесении изменений в ранее утвержденные муниципальные программы) | Субъекты бюджетного планирования | До 28 октября 2022 года | Экономический отдел Администрации Называевского муниципального района Омской области | Основные мероприятия и мероприятия к муниципальным программам |
|  | Разработка проектов правовых актов о внесении изменений в муниципальные программы, в части уточнения объемов бюджетных ассигнований на 2023 - 2025 годы | Субъекты бюджетного планирования | До 28 октября 2022 года | - | Проекты изменений в паспорта МП |
|  | Подготовка оценки ожидаемого исполнения районного бюджета на 2022 год (с пояснительной запиской) | Субъекты бюджетного планирования | До 31 октября 2022 года | Комитет финансов и контроля Называевского муниципального района | Информация субъектов бюджетного планирования |
|  | Формирование расчетных объемов межбюджетных трансфертов, планируемых к распределению проектом районного бюджета на 2023 и на плановый период 2024 и 2025 годов, с указанием кодов направлений расходов целевых статей расходов районного бюджета, по которым будет осуществляться предоставление указанных межбюджетных трансфертов, и их доведение бюджетам поселений Называевского муниципального района Омской области | Комитет финансов и контроля Называевского муниципального района | До 31 октября 2022 года | Администрации поселений Называевского муниципального района Омской области | Информация Комитета финансов и контроля Называевского муниципального района |
|  | Формирование в ГИС ЕСУБП сведений, необходимых для разработки реестра источников доходов районного бюджета в соответствии с Приказом Комитета финансов и контроля Называевского муниципального района от 03.11.2016г. №28 «Об утверждении формы реестра источников доходов районного бюджета» | Комитет финансов и контроля Называевского муниципального района | До 31 октября 2022 года | - | Информация субъектов бюджетного планирования, являющихся главными администраторами доходов районного бюджета |
|  | Распределение в ГИС ЕСУБП предельных объемов бюджетных ассигнований районного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Называевского муниципального района Омской области на реализацию муниципальных программ | Субъекты бюджетного планирования | До 31 октября 2022 года | Комитет финансов и контроля Называевского муниципального района | Информация субъектов бюджетного планирования |
|  | Представление утверждённых паспортов муниципальных программ (проектов изменений в указанные паспорта), указанных в строке 29 настоящей таблицы | Экономический отдел Администрации Называевского муниципального района | До 03 ноября 2022 года | Комитет финансов и контроля Называевского муниципального района | Паспорта муниципальных программ |
|  | Проверка в ГИС ЕСУБП распределенных предельных объемов бюджетных ассигнований районного бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Называевского муниципального района Омской области на реализацию муниципальных программ, на 2023 – 2025 годы на их соответствие доведенным до субъектов бюджетного планирования параметрам, а также на правильность применения кодов бюджетной классификации РФ и их согласование | Комитет финансов и контроля Называевского муниципального района | До 03 ноября 2022 года | - | Информация Комитета финансов и контроля Называевского муниципального района |
|  | Разработка проекта постановления Администрации муниципального района "О прогнозе социально-экономического развития на 2023 и на плановый период 2024 и 2025 годов " | Экономический отдел Администрации Называевского муниципального района Омской области | До 03 ноября 2022 года | Администрация Называевского муниципального района Омской области | Постановления Администрации Называевского муниципального района Омской области |
|  | Формирование показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Называевского муниципального района Омской области на 2023 – 2025 годы | Субъекты бюджетного планирования, осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных учреждений Называевского муниципального района Омской области | До 08 ноября 2022 года | Муниципальные учреждения Называевского муниципального района Омской области | Информация субъектов бюджетного планирования, осуществляющих функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных учреждений Называевского муниципального района Омской области |
|  | Проведение работы по: 1) составлению пояснительной записки к проекту Решения Называевского муниципального района "О районном бюджете на 2023 и на плановый период 2024 и 2025 годов "; 2) формированию прогноза основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит (профицит)) консолидированного бюджета Называевского муниципального района Омской области на 2023 – 2025 годы; 3) разработка проекта изменений бюджетного прогноза Называевского муниципального района Омской области на долгосрочный период до 2025 года (в случае внесения изменений в Прогноз); 4) подготовке оценки ожидаемого исполнения районного бюджета на 2022 год; 5) формированию реестра источников доходов районного бюджета. | Комитет финансов и контроля Называевского муниципального района | До 10 ноября 2022 года | - | Информация Комитета финансов и контроля Называевского муниципального района |
|  | Формирование текстовой части проекта Решения Называевского муниципального района "О районном бюджете на 2023 и на плановый период 2024 и 2025 годов" и приложений к нему в ЕСУБП | Комитет финансов и контроля Называевского муниципального района | До 10 ноября 2022 года | - | Информация Комитета финансов и контроля Называевского муниципального района |
|  | Разработка проекта приказа Комитета финансов и контроля Называевского муниципального района о порядке применения целевых статей расходов Называевского муниципального района Омской области (о внесении изменений в соответствующий приказ) | Комитет финансов и контроля Называевского муниципального района | До 14 ноября 2022 года | - | Приказ Комитета финансов и контроля Называевского муниципального района |
|  | Внесение на рассмотрение Совета Называевского муниципального района Омской области проекта Решения "О районном бюджете на 2023 и на плановый период 2024 и 2025 годов" с одновременным представлением следующих документов и материалов: 1) основные направления бюджетной и налоговой политики Называевского муниципального района Омской области на 2023 и на плановый период 2024 и 2025 годов; 2) предварительные итоги социально-экономического развития Называевского муниципального района Омской области за истекший период 2022 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития Называевского муниципального района Омской области за 2022 год; 3) прогноз социально-экономического развития на 2023 год и на период до 2025 года; 4) прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит (профицит)) консолидированного бюджета Называевского муниципального района Омской области на 2023 – 2025 годы; 5) пояснительная записка к проекту Решения Называевского муниципального района Омской области "О районном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов "; 6) методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов из районного бюджета на 2023 – 2025 годы; 7) верхний предел муниципального долга на 1 января 2024 года, на 1 января 2025 года и на 1 января 2026 года; 8) оценка ожидаемого исполнения районного бюджета на 2022 год; 9) паспорта МП (проекты изменений в указанные паспорта); 10) реестр источников доходов районного бюджета; 11) проект изменений бюджетного прогноза Называевского муниципального района Омской области на долгосрочный период до 2025 года (за исключением показателей финансового обеспечения муниципальных программ) (в случае внесения изменений в Прогноз); 12) иные документы и материалы, установленные законодательством | Администрация Называевского муниципального района Омской области | До 14 ноября 2022 года | Совет Называевского муниципального района Омской области | Проект решения Совета Называевского муниципального района Омской области |