Пояснительная записка

к результатам проведенной оценки эффективности муниципальной программы

«Развитие экономического потенциала Называевского муниципального района» на период 2020-2026г.г

за 2024 год

Основные цели и задачи программы, направленные на создание условий для экономического развития Называевского муниципального района выполнены на запланированном уровне.

Эффективность программы составила 113,28 %

Сведения о достижении ожидаемых результатов

Реализации муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Называевского муниципального района» на период 2020-2026г.г.

за 2024 год

| № п/п | Ожидаемые результаты реализации программы | Единица измерения | Значение |  | Отклонение | Примечание (причины отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | Рост налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального района (без учета субвенций) к уровню предыдущего года | процент | 1,6 | 0,83 | 0,77 | На уменьшение доли налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций), повлияло увеличение поступлений по субсидии. В 2024 году поступления по субсидии составляли 293,4 млн. рублей и увеличились к уровню предыдущего года на 162,1 млн. рублей. |
| 2 | Рост объема инвестиций в основной капитал к уровню предыдущего года | процент | 109 | 72,99 | - | Объем инвестиций в основной капитал за 2024 год составил 63,5 млн. руб. или 72,99 % к 2023 году |
| 3 | Увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних работников совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | процент | 36,65 | 32,06 | -4,59 | Количество работников снизилось на 13 человек в сравнении с прошлым годом. Основная причина – часть работников перешли на режим плательщиков налога на профессиональный доход |
| 4 | Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Называевского района к уровню предыдущего года | процент | 1 | 0 | - | Кол-во СМП в 2023 году – 232 ед. Кол-во СМП в 2024 году – 232 ед. |
| 5 | Доля населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью по автомобильным дорогам общего пользования | процент | 100 | 100 | - | - |

Приложение: 1. Расчет эффективности по программе.

2. Отчет о реализации программы.

3. Отчет о реализации подпрограммы с расчетом эффективности

Консультант экономического отдела                                         Т.Ю. Рябинина