Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений, предупреждение терроризма, экстремизма и обеспечение безопасности дорожного движения в Называевском муниципальном районе» муниципальной программы» муниципальной программы «Участие в профилактике правонарушений, предупреждении терроризма, экстремизма и обеспечении безопасности дорожного движения, защита населения на территории Называевского муниципального района» на 2020-2026 годы»

2024 год

- РАСЧЕТ

оценки эффективности реализации основного мероприятия «Организационные меры по профилактике наркомании и предупреждению экстремизма и терроризма в муниципальном районе»

- Расчет уровня финансового обеспечения g-го мероприятия производится по формуле:

где:

- фактический объем финансового обеспечения g-го мероприятия;

- запланированный объем финансового обеспечения g-го мероприятия.

V1= 4 000,00/ 4 000,00 =1

V2= 5 000,00 / 5 000,00 =1

V3= 50 000,00 / 50 000,00 =1

V8= 10 000,00/ 10 000,00 =1

- Расчет степени достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия производится по формуле:

где:

- фактическое значение целевого индикатора g-го мероприятия;

- запланированное значение целевого индикатора g-го мероприятия.

G1=85/85=1

G2=75/35=2,14

G3=100/100=1

G8=100/100=1

- Расчет эффективности реализации g-го мероприятия осуществляется по формуле:

где:

- степень достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия;

- уровень финансового обеспечения g-го мероприятия.

I1=1/1=1

I2=2,14/1=2,14

I3=1/1=1

I8=1/1=1

- Расчет эффективности реализации j-го основного мероприятия осуществляется по формуле:

где:

- эффективность реализации мероприятий j-го основного мероприятия;

g - мероприятие j-го основного мероприятия (далее - g-е мероприятие);

k - количество g-х мероприятий.

J= (1+2,14+1+1)/4*100%=128,5%

По итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы формируются следующий вывод:

Так как 128,5 > 100 процентов - выполнение основного мероприятия эффективно.

2. РАСЧЕТ

оценки эффективности реализации основного мероприятия «Материально-технические мероприятия, связанные с предупреждением терроризма и экстремизма»

- Расчет уровня финансового обеспечения:

V1= 677 426,00 / 677 426,00 =1

V2= 27 000,00 / 27 000,00 =1

V3= 397 178,19 / 397 178,19 =1

- Расчет степени достижения значения целевого индикатора:

G1=2/2=1

G2=3002/1000=3

G3=2/1=2

- Расчет эффективности реализации мероприятия:

I1=1/1=1

I2=3/1=3

I3=2/1=2

- Расчет эффективности реализации основного мероприятия:

J= (1+3+2)/3*100 % =166,7 %

Так как 166,7 > 100 процентов - выполнение основного мероприятия эффективно.

3. РАСЧЕТ

оценки эффективности реализации основного мероприятия «Организация мероприятий, направленных на комплексное решение проблем безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, работа с детьми по предупреждению асоциальных явлений»

1. Расчет уровня финансового обеспечения:

V1= 11 918,72 / 11 918,72 =1

V2= 1 980,00 / 1 980,00  =1

2. Расчет степени достижения значения целевого индикатора:

G1=30/25=1,2

G2=100/50=2

3. Расчет эффективности реализации мероприятия:

I1=1,2/1=1,2

I2=2/1=2

4. Расчет эффективности реализации основного мероприятия:

J= (1,2+2)/2*100 % =160 %

Так как 160> 100 процентов - выполнение основного мероприятия эффективно.

4. РАСЧЕТ

оценки эффективности реализации основного мероприятия «Профилактика дорожно-транспортных происшествий и нарушений правил дорожного движения, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма»

1. Расчет уровня финансового обеспечения:

V1= 5 800,00 / 5 800,00 =1

2. Расчет степени достижения значения целевого индикатора:

G2=100/100=1

3. Расчет эффективности реализации мероприятия:

I2=1/1=1

4. Расчет эффективности реализации основного мероприятия:

J= 1*100 % =100 %

Так как 100 = 100 процентов - выполнение основного мероприятия эффективно.

РАСЧЕТ

оценки эффективности реализации подпрограммы «Профилактика правонарушений, предупреждение терроризма, экстремизма и обеспечение безопасности дорожного движения в Называевском муниципальном районе»

1.	Расчет эффективности подпрограммы:

Р= (1,29+1,67+1,6+1)/4*100= 139 %

По итогам оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы формируются следующий вывод:

Так как 139 >100 процентов - выполнение подпрограммы эффективно.

Консультант экономического отдела                                         Т.Ю. Рябинина