Подпрограмма «Развитие системы образования в Называевском муниципальном районе» программы «Развитие социально-культурной сферы Называевского муниципального района»

- РАСЧЕТ

оценки эффективности реализации

основного мероприятия «Организация общеобразовательного процесса»

- Расчет уровня финансового обеспечения g-го мероприятия производится по формуле:

где:

- фактический объем финансового обеспечения g-го мероприятия;

- запланированный объем финансового обеспечения g-го мероприятия.

V1= 82 228 713,33/ 82 228 713,33=1

V2= 357 684 601,00/ 357 684 601,00=1

V3= 359 422,36/376 941,00=0,95

V4= 314 825,82/338 325,82=0,93

V6= 2 732 889,00/ 2 732 889,00=1

V7= 100 000,00/ 100 000,00=1

V8= 10 354 357,56/10 355 192,93=1

V10= 27 244 775,00/27 244 775,00=1

V11= 762 346,26/ 762 346,26=1

V12= 9 003 311,43/ 9 003 311,43=1

V13= 224 125,25/ 224 125,25=1

V15= 343 589,83/ 345 261,26=0,995

V16= 142 064 010,84/ 142 064 010,84=1

V18= 1 151 764,70/ 1 151 764,70=1

V20= 209 930,00/ 209 930,00=1

V21= 13 891 550,05/ 13 891 550,05=1

V22= 457 077,99/ 457 077,99=1

- Расчет степени достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия производится по формуле:

где:

- фактическое значение целевого индикатора g-го мероприятия;

- запланированное значение целевого индикатора g-го мероприятия.

G1=100/100=1

G2=100/100=1

G3=100/100=1

G4=100/100=1

G6=100/100=1

G7=100/100=1

G8=100/100=1

G10=100/100=1

G11=100/100=1

G12=4/2=2

G13=100/100=1

G15=100/100=1

G16=100/100=1

G18=100/100=1

G20=100/100=1

G21=100/100=1

G22=16/16=1

- Расчет эффективности реализации g-го мероприятия осуществляется по формуле:

где:

- степень достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия;

- уровень финансового обеспечения g-го мероприятия.

I1=1/1=1

I2=1/1=1

I3=1/0,95=1,05

I4=1/0,93=1,08

I6=1/1=1

I7=1/1=1

I8=1/1=1

I10=1/1=1

I11=1/1=1

I12=2/1=2

I13=1/1=1

I15=1/1=1

I16=1/1=1

I18=1/1=1

I20=1/1=1

I21=1/1=1

I22=1/1=1

- Расчет эффективности реализации j-го основного мероприятия осуществляется по формуле:

где:

- эффективность реализации мероприятий j-го основного мероприятия;

g - мероприятие j-го основного мероприятия (далее - g-е мероприятие);

k - количество g-х мероприятий.

J=(1+1+1,05+1,08+1+1+1+1+1+2+1+1+1+1+1+1+1)/17*100%=106,6 %

По итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы формируются следующий вывод:

Так как 106,6 > 100 процентов - выполнение основного мероприятия эффективно.

- РАСЧЕТ

оценки эффективности реализации

основного мероприятия «Развитие системы дошкольного образования»

- Расчет уровня финансового обеспечения:

V1= 38 895 135,79/ 38 895 135,79=1

V2= 342 824,00/ 342 824,00=1

V4= 179 915,15/ 179 915,15=1

V5= 415 566,42/ 415 566,42=1

V8= 3 352 985,96/ 3 352 985,96=1

V9= 2 872 196,61/ 2 872 196,61=1

- Расчет степени достижения значения целевого индикатора:

G1=100/100=1

G2=100/100=1

G4=100/100=1

G5=100/100=1

G8=100/100=1

G9=100/100=1

- Расчет эффективности реализации мероприятия:

I1=1/1=1

I2=1/1=1

I4=1/1=1

I5=1/1=1

I8=1/1=1

I9=1/1=1

- Расчет эффективности реализации основного мероприятия:

Эффективность основного мероприятия составляет J=(1+1+1+1+1+1)/6*100 % =100

Так как 100 =100 процентов - выполнение основного мероприятия эффективно.

3. РАСЧЕТ

оценки эффективности реализации

основного мероприятия «Развитие системы дополнительного образования»

1.	Расчет уровня финансового обеспечения g-го мероприятия

V1= 8 827 964,36/ 8 827 964,36=1

V2= 14 207 001,17/ 14 207 001,17=1

V3= 164 847,00/ 164 847,00=1

V7= 50 000,00/ 50 000,00=1

V8= 324 302,77/ 324 302,77=1

2.	Расчет степени достижения значения целевого индикатора

G1= 80,74/78=1,03

G2=100/100=1

G3=100/100=1

G7=100/100=1

G8=100/100=1

3.	Расчет эффективности реализации g-го мероприятия

I1=1,03/1=1,03

I2=1/1=1

I3=1/1=1

I7=1/1=1

I8=1/1=1

Расчет эффективности реализации j-го основного мероприятия

J=(1,03+1+1+1+1)/5*100% = 100,6%

100,6 >100 процентов - выполнение основного мероприятия эффективно.

4. РАСЧЕТ

оценки эффективности реализации

основного мероприятия «Организация методического и финансово-экономического обеспечения в сфере образования»

- Расчет уровня финансового обеспечения g-го мероприятия

V1= 17 680 575,85/ 17 680 575,85=1

V3= 35 618 832,00/ 35 618 832,00=1

V4= 80 417,00/ 80 417,00=1

V8= 260 890,57/ 260 890,57=1

- Расчет степени достижения значения целевого индикатора

G1= 100/ 100=1

G3=100/100=1

G4=100/100=1

G8=100/100=1

- Расчет эффективности реализации g-го мероприятия

I1=1/1=1

I3=1/1=1

I4=1/1=1

I8=1/1=1

Расчет эффективности реализации j-го основного мероприятия

J=(1+1+1+1)/4*100% = 100%

100 = 100 процентов - выполнение основного мероприятия эффективно.

5. РАСЧЕТ

оценки эффективности реализации

основного мероприятия «Реализация регионального проекта "Современная школа", направленного на достижение целей федерального проекта "Современная школа"»

1.	Расчет уровня финансового обеспечения g-го мероприятия

V4=2 467 764,42/ 2 467 764,42=1

2.	Расчет степени достижения значения целевого индикатора

G4= 1/1=1

3.	Расчет эффективности реализации g-го мероприятия

I4=1/1=1

Расчет эффективности реализации j-го основного мероприятия

J=1/1*100% = 100%

100 = 100 процентов - выполнение основного мероприятия эффективно.

6. РАСЧЕТ

оценки эффективности реализации

основного мероприятия «Функционирование модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»

1.	Расчет уровня финансового обеспечения g-го мероприятия

V1=9 480 763,83/ 9 480 763,83=1

2.	Расчет степени достижения значения целевого индикатора

G1= 25/25=1

3.	Расчет эффективности реализации g-го мероприятия

I1=1/1=1

Расчет эффективности реализации j-го основного мероприятия

J=1/1*100% = 100%

100 = 100 процентов - выполнение основного мероприятия эффективно.

7. РАСЧЕТ

оценки эффективности реализации

основного мероприятия «Реализация регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации", направленного на достижение целей федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации "»

1.	Расчет уровня финансового обеспечения g-го мероприятия

V1=4 391 363,40/ 4 391 363,40=1

2.	Расчет степени достижения значения целевого индикатора

G1= 16/16=1

3.	Расчет эффективности реализации g-го мероприятия

I1=1/1=1

Расчет эффективности реализации j-го основного мероприятия

J=1/1*100% = 100%

100 = 100 процентов - выполнение основного мероприятия эффективно.

8. РАСЧЕТ

оценки эффективности реализации

основного мероприятия «Развитие системы управления в сфере образования»

1.	Расчет уровня финансового обеспечения g-го мероприятия

V1= 3 591 335,46/ 3 591 335,46=1

V2= 136 768,00/ 136 768,00=1

2.	Расчет степени достижения значения целевого индикатора

G1= 100/100=1

G2= 100/100=1

3.	Расчет эффективности реализации g-го мероприятия

I1=1/1=1

I2=1/1=1

Расчет эффективности реализации j-го основного мероприятия

J=(1+1)/2*100% = 100%

100 = 100 процентов - выполнение основного мероприятия эффективно.

РАСЧЕТ

оценки эффективности реализации

подпрограммы «Развитие системы образования в Называевском муниципальном районе» программы «Развитие социально-культурной сферы Называевского муниципального района»

1.	Расчет эффективности подпрограммы:

где:

- эффективность реализации j-го основного мероприятия i-й подпрограммы;

- эффективность реализации q-й ведомственной целевой программы i-й подпрограммы;

j - основное мероприятие i-й подпрограммы (далее - j-е основное мероприятие);

q - ведомственная целевая программа i-й подпрограммы (далее - q-я ведомственная целевая программа);

m - количество j-х основных мероприятий;

p - количество q-х ведомственных целевых программ.

Р= (1,07+1+1,01+1+1+1+1+1)/8*100=101%

По итогам оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы формируются следующий вывод:

Так как 101 > 100 процентов - выполнение подпрограммы эффективно.

Консультант экономического отдела                       М. В. Овчеренко