Подпрограмма 2 «Защита населения и территории Называевского муниципального района от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и совершенствование гражданской обороны" муниципальной программы «Участие в профилактике правонарушений, предупреждении терроризма, экстремизма и обеспечении безопасности дорожного движения, защита населения на территории Называевского муниципального района» на 2020-2026 годы»

2024 год

- РАСЧЕТ

оценки эффективности реализации основного мероприятия «Совершенствование и поддержание в состоянии готовности сил и средств для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в рамках реализации АПК "Безопасный город"»

- Расчет уровня финансового обеспечения g-го мероприятия производится по формуле:

где:

- фактический объем финансового обеспечения g-го мероприятия;

- запланированный объем финансового обеспечения g-го мероприятия.

V1= 20 000,00 / 20 000,00 =1

- Расчет степени достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия производится по формуле:

где:

- фактическое значение целевого индикатора g-го мероприятия;

- запланированное значение целевого индикатора g-го мероприятия.

G1=100/100=1

- Расчет эффективности реализации g-го мероприятия осуществляется по формуле:

где:

- степень достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия;

- уровень финансового обеспечения g-го мероприятия.

I1=1 /1=1

- Расчет эффективности реализации j-го основного мероприятия осуществляется по формуле:

где:

- эффективность реализации мероприятий j-го основного мероприятия;

g - мероприятие j-го основного мероприятия (далее - g-е мероприятие);

k - количество g-х мероприятий.

J= 1*100%=100%

По итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы формируются следующий вывод:

Так как 100 = 100 процентов - выполнение основного мероприятия эффективно.

- РАСЧЕТ

оценки эффективности реализации основного мероприятия «Обеспечение пожарной безопасности на территории Называевского муниципального района»

- Расчет уровня финансового обеспечения:

V1= 255 782,00/ 255 782,00=1

- Расчет степени достижения значения целевого индикатора:

G1=100/100=1

- Расчет эффективности реализации мероприятия:

I1=1/1=1

- Расчет эффективности реализации основного мероприятия:

J= 1/1*100 % =100 %

Так как 100 = 100 процентов - выполнение основного мероприятия эффективно.

- РАСЧЕТ

оценки эффективности реализации основного мероприятия «Совершенствование методов обучения населения способам защиты от опасностей, в рамках реализации АПК "Безопасный город"»

- Расчет уровня финансового обеспечения:

V1= 22 800,00 / 22 800,00 =1

V2= 5 000,00 / 5 000,00 =1

V3= 5 000,00 / 5 000,00 =1

V4=28 000,00 / 28 000,00 =1

V5=6 850,00 / 6 850,00 =1

V8=9 200,00 / 9 200,00 =1

- Расчет степени достижения значения целевого индикатора:

G1=100/100=1

G2=100/100=1

G3=100/100=1

G4=100/100=1

G5=100/100=1

G8=100/100=1

- Расчет эффективности реализации мероприятия:

I1=1/1=1

I2=1/1=1

I3=1/1=1

I4=1/1=1

I5=1/1=1

I8=1/1=1

- Расчет эффективности реализации основного мероприятия:

J= (1+1+1+1+1+1)/6*100 % =100 %

Так как 100 = 100 процентов - выполнение основного мероприятия эффективно.

РАСЧЕТ

оценки эффективности реализации подпрограммы «Защита населения и территории Называевского муниципального района от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и совершенствование гражданской обороны»

1.	Расчет эффективности подпрограммы:

Р= (1+1+1+1+1+1)/6*100 % =100 %

По итогам оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы формируются следующий вывод:

Так как 100 = 100 процентов - выполнение подпрограммы эффективно.

Консультант экономического отдела                                        Т.Ю. Рябинина