Подпрограмма «Развитие культуры Называевского муниципального района» программы «Развитие социально-культурной сферы Называевского муниципального района»

- РАСЧЕТ

оценки эффективности реализации

основного мероприятия «Поддержка и развитие самодеятельного народного творчества»

- Расчет уровня финансового обеспечения g-го мероприятия производится по формуле:

где:

- фактический объем финансового обеспечения g-го мероприятия;

- запланированный объем финансового обеспечения g-го мероприятия.

V1= 7 910 600,38/ 7 910 600,38=1

V2= 30 695 908,81/ 30 695 908,81=1

- Расчет степени достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия производится по формуле:

где:

- фактическое значение целевого индикатора g-го мероприятия;

- запланированное значение целевого индикатора g-го мероприятия.

G1=9825/8200=1,19

G2=100/100=1

- Расчет эффективности реализации g-го мероприятия осуществляется по формуле:

где:

- степень достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия;

- уровень финансового обеспечения g-го мероприятия.

I1=1,19/1=1,19

I2=1/1=1

- Расчет эффективности реализации j-го основного мероприятия осуществляется по формуле:

где:

- эффективность реализации мероприятий j-го основного мероприятия;

g - мероприятие j-го основного мероприятия (далее - g-е мероприятие);

k - количество g-х мероприятий.

J=(1,19+1)/2*100%=109,5 %

По итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы формируются следующий вывод:

Так как 109,5 > 100 процентов - выполнение основного мероприятия эффективно.

- РАСЧЕТ

оценки эффективности реализации

основного мероприятия «Развитие библиотечного дела»

- Расчет уровня финансового обеспечения:

V1= 2 903 835,92/ 2 903 835,92=1

V2= 17 277 724,14/ 17 277 724,14=1

V3= 108 912,30/ 108 912,30=1

V4= 3 033 010,13/ 3 033 010,13=1

- Расчет степени достижения значения целевого индикатора:

G1=100/100=1

G2=100/100=1

G3=2,2/1=2,2

G4=2,2/1=2,2

- Расчет эффективности реализации мероприятия:

I1=1/1=1

I2=1/1=1

I3=2,2/1=2,2

I4=100/100=1

- Расчет эффективности реализации основного мероприятия:

Эффективность основного мероприятия составляет J=(1+1+2,2+1)/4*100 % =130%

Так как 130 > 100 процентов - выполнение основного мероприятия эффективно.

3. РАСЧЕТ

оценки эффективности реализации

основного мероприятия «Сохранение и популяризация объектов наследия и музейного фонда»

1.	Расчет уровня финансового обеспечения g-го мероприятия

V1= 958 167,33/ 958 167,33=1

V2= 3 599 711,05/ 3 599 711,05=1

2.	Расчет степени достижения значения целевого индикатора

G1= 25,4/ 20=1,27

G2=100/100=1

3.	Расчет эффективности реализации g-го мероприятия

I1=1,27/1=1,27

I2=1/1=1

Расчет эффективности реализации j-го основного мероприятия

J= (1,27+1)/2*100% = 113,5%

113,5 > 100 процентов - выполнение основного мероприятия эффективно.

4. РАСЧЕТ

оценки эффективности реализации

основного мероприятия «Развитие дополнительного образования детей»

- Расчет уровня финансового обеспечения g-го мероприятия

V1= 6 027 583,67/ 6 027 583,67=1

V2= 5 330 683,00/ 5 330 683,00=1

V7= 603 916,00/ 603 916,00=1

- Расчет степени достижения значения целевого индикатора

G1= 7,8/ 6,8=1,15

G2=100/100=1

G7=100/100=1

- Расчет эффективности реализации g-го мероприятия

I1=1,15/1=1,15

I2=1/1=1

I7=1/1=1

Расчет эффективности реализации j-го основного мероприятия

J=(1,15+1+1)/3*100% = 105%

105 > 100 процентов - выполнение основного мероприятия эффективно.

5. РАСЧЕТ

оценки эффективности реализации

основного мероприятия «Административно-хозяйственное обслуживание учреждений культуры»

1.	Расчет уровня финансового обеспечения g-го мероприятия

V1= 15 593 043,57/ 15 593 043,57=1

V2= 7 280 444,00/ 7 280 444,00=1

2.	Расчет степени достижения значения целевого индикатора

G1= 100/100=1

G2=100/100=1

3.	Расчет эффективности реализации g-го мероприятия

I1=1/1=1

I2=1/1=1

Расчет эффективности реализации j-го основного мероприятия

J=(1+1)/2*100% = 100%

100 = 100 процентов - выполнение основного мероприятия эффективно.

6. РАСЧЕТ

оценки эффективности реализации

основного мероприятия «Реализация мероприятия, направленного на достижение целей федерального проекта "Творческие люди"»

1.	Расчет уровня финансового обеспечения g-го мероприятия

V1= 103 071,54/ 103 071,54=1

2.	Расчет степени достижения значения целевого индикатора

G1= 100/100=1

3.	Расчет эффективности реализации g-го мероприятия

I1=1/1=1

Расчет эффективности реализации j-го основного мероприятия

J=1/1*100% = 100%

100 = 100 процентов - выполнение основного мероприятия эффективно.

РАСЧЕТ

оценки эффективности реализации

подпрограммы «Развитие культуры Называевского муниципального района» программы «Развитие социально-культурной сферы Называевского муниципального района»

1.	Расчет эффективности подпрограммы:

где:

- эффективность реализации j-го основного мероприятия i-й подпрограммы;

- эффективность реализации q-й ведомственной целевой программы i-й подпрограммы;

j - основное мероприятие i-й подпрограммы (далее - j-е основное мероприятие);

q - ведомственная целевая программа i-й подпрограммы (далее - q-я ведомственная целевая программа);

m - количество j-х основных мероприятий;

p - количество q-х ведомственных целевых программ.

Р= (1,1+1,3+1,1+1,1+1+1)/6*100=110 %

По итогам оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы формируются следующий вывод:

Так как 110 > 100 процентов - выполнение подпрограммы эффективно.

Консультант экономического отдела                       М. В. Овчеренко