Пояснительная записка

к результатам проведенной оценки эффективности муниципальной программы

«Участие в профилактике правонарушений, предупреждении терроризма, экстремизма и обеспечении безопасности дорожного движения, защита населения на территории Называевского муниципального района» на 2020-2026 годы» за 2024 год

Основные цели и задачи программы, направленные на совершенствование системы, обеспечивающей общественную безопасность и защиту населения на территории Называевского муниципального района выполнены на запланированном уровне.

Эффективность программы составила 119,5 %

Сведения о достижении ожидаемых результатов

Реализации муниципальной программы «Участие в профилактике правонарушений, предупреждении терроризма, экстремизма и обеспечении безопасности дорожного движения, защита населения на территории Называевского муниципального района» на 2020-2026 годы» за 2024 год

| № п/п | Ожидаемые результаты реализации программы | Единица измерения | Значение |  | Отклонение | Примечание (причины отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | Количество совершенных правонарушений | ед./10 тыс. человек | 160 | 118 | + | За 2024 год зарегистрировано 205 правонарушений, население на 01.01.2025г. – 17385 чел. |
| 2 | Количество детей, подростков и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике наркомании | чел. | 1910 | 1910 | + | - |
| 3 | Доля оповещаемого населения муниципального района о чрезвычайных ситуациях и ведении военных действий | процентов | 100 | 100 | - | - |
| 4 | Доля обучаемого населения муниципального района первичным способам защиты от опасностей, возникающих в результате чрезвычайных ситуаций и дорожно-транспортных происшествий | процентов | 100 | 100 | - | - |
| 5 | Количество предприятий и учреждений, принявших участие в смотре-конкурсе на лучшую учебно - материальную базу до 80 процентов. | процентов | 80 | 80 | - | - |

Приложение: 1. Расчет эффективности по программе.

2. Отчет о реализации программы.

3. Отчет о реализации подпрограммы с расчетом эффективности

Консультант экономического отдела                                    Т.Ю. Рябинина