Подпрограмма 2 «Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Называевского муниципального района»

- РАСЧЕТ

оценки эффективности реализации основного мероприятия «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района»

- Расчет уровня финансового обеспечения g-го мероприятия производится по формуле:

где:

- фактический объем финансового обеспечения g-го мероприятия;

- запланированный объем финансового обеспечения g-го мероприятия.

V1= 44 769,24 / 44 769,24 =1

V3= 21 000,00 / 21 000,00 =1

V8= 1 992 926,14/1 992 926,14=1

- Расчет степени достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия производится по формуле:

где:

- фактическое значение целевого индикатора g-го мероприятия;

- запланированное значение целевого индикатора g-го мероприятия.

G1=100/100=1

G3=1/2=0,5

G8=641/650=0,99

- Расчет эффективности реализации g-го мероприятия осуществляется по формуле:

где:

- степень достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия;

- уровень финансового обеспечения g-го мероприятия.

I1=1/1=1

I3=0,5/1=0,5

I8=0,99/1=0,99

Расчет эффективности реализации j-го основного мероприятия осуществляется по формуле:

где:

- эффективность реализации мероприятий j-го основного мероприятия;

g - мероприятие j-го основного мероприятия (далее - g-е мероприятие);

k - количество g-х мероприятий.

J= (1+0,5+0,99)/3*100%=68 %

По итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы формируются следующий вывод:

Так как 68 <100 процентов - выполнение основного мероприятия неэффективно.

- РАСЧЕТ

оценки эффективности реализации основного мероприятия «Информационная, методическая и организационно-кадровая поддержка малого и среднего предпринимательства, мероприятия по поддержке предпринимательской инициативы»

- Расчет уровня финансового обеспечения:

V1= 1 650,00/ 1 650,00=1

- Расчет степени достижения значения целевого индикатора:

G1=31/30=1,03

- Расчет эффективности реализации мероприятия:

I1=1,03/1=1,03

- Расчет эффективности реализации основного мероприятия:

J= 1,03*100 % =103 %

Так как 103> 100 процентов - выполнение основного мероприятия эффективно.

РАСЧЕТ

оценки эффективности реализации подпрограммы «Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства»

1.	Расчет эффективности подпрограммы:

Р= (0,68+1,03)/2*100= 85,5%

По итогам оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы формируются следующий вывод:

Так как 85,5 < 100 процентов - выполнение подпрограммы неэффективно.

Консультант экономического отдела                                       М. В. Овчеренко