Подпрограмма 3 «Реализация мероприятий в сфере молодежной политики и развитие физической культуры и спорта в Называевском муниципальном районе» программы «Развитие социально-культурной сферы Называевского муниципального района»

- РАСЧЕТ

оценки эффективности реализации основного мероприятия «Проведение мероприятий в сфере молодежной политики»

- Расчет уровня финансового обеспечения g-го мероприятия производится по формуле:

где:

- фактический объем финансового обеспечения g-го мероприятия;

- запланированный объем финансового обеспечения g-го мероприятия.

V1= 10635254,68/ 10635254,58=1

V2= 206 188,00/ 206 188,00=1

V3= 85 042,93/ 85 042,93=1

V4= 2 629 955,40/ 2 629 955,40=1

V5= 417 337,00/ 417 337,00=1

V6= 5 641 700,00/ 5 641 700,00=1

V7= 606 060,61/ 606 060,61=1

V8= 82 875,56/ 82 875,56=1

- Расчет степени достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия производится по формуле:

где:

- фактическое значение целевого индикатора g-го мероприятия;

- запланированное значение целевого индикатора g-го мероприятия.

G1=2651/2651=1

G2=100/100=1

G3=100/100=1

G4=2/1=2

G5=100/100=1

G6=0,43/0,47=0,9

G7=1/1=1

G8=100/100=1

- Расчет эффективности реализации g-го мероприятия осуществляется по формуле:

где:

- степень достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия;

- уровень финансового обеспечения g-го мероприятия.

I1=1/1=1

I2=1/1=1

I3=1/1=1

I4=2/1=2

I5=1/1=1

I6=0,9/1=0,9

I7=1/1=1

I8=1/1=1

- Расчет эффективности реализации j-го основного мероприятия осуществляется по формуле:

где:

- эффективность реализации мероприятий j-го основного мероприятия;

g - мероприятие j-го основного мероприятия (далее - g-е мероприятие);

k - количество g-х мероприятий.

J=(1+1+1+2+1+0,9+1+1)/8*100%=111 %

По итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы формируются следующий вывод:

Так как 111 > 100 процентов - выполнение основного мероприятия эффективно.

- РАСЧЕТ

оценки эффективности реализации основного мероприятия «Развитие физической культуры и спорта»

- Расчет уровня финансового обеспечения:

V1= 505 709,33/ 505 709,33=1

- Расчет степени достижения значения целевого индикатора:

G1=119/102=1,17

- Расчет эффективности реализации мероприятия:

I1=1,17/1=1,17

- Расчет эффективности реализации основного мероприятия:

Эффективность основного мероприятия составляет J=1,17*100 % =117 %

Так как 117 > 100 процентов - выполнение основного мероприятия эффективно.

РАСЧЕТ

оценки эффективности реализации подпрограммы «Реализация мероприятий в сфере молодежной политики и развитие физической культуры и спорта в Называевском муниципальном районе» программы «Развитие социально-культурной сферы Называевского муниципального района»

1.	Расчет эффективности подпрограммы:

где:

- эффективность реализации j-го основного мероприятия i-й подпрограммы;

- эффективность реализации q-й ведомственной целевой программы i-й подпрограммы;

j - основное мероприятие i-й подпрограммы (далее - j-е основное мероприятие);

q - ведомственная целевая программа i-й подпрограммы (далее - q-я ведомственная целевая программа);

m - количество j-х основных мероприятий;

p - количество q-х ведомственных целевых программ.

Р= (1,17+1,11)/2*100=114%

По итогам оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы формируются следующий вывод:

Так как 114 > 100 процентов - выполнение подпрограммы эффективно.

Ведущий специалист экономического отдела                       К.А. Герцикова