Подпрограмма 2 «Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Называевского муниципального района»

- РАСЧЕТ

оценки эффективности реализации основного мероприятия «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района»

- Расчет уровня финансового обеспечения g-го мероприятия производится по формуле:

где:

- фактический объем финансового обеспечения g-го мероприятия;

- запланированный объем финансового обеспечения g-го мероприятия.

V1= 47 733,16 / 47 733,16=1

V3= 18 000,00/ 18 000,00=1

V7= 390 874,78/ 230 005,45=0,59

V8= 1 977 412,00/ 1 977 412,00=1

- Расчет степени достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия производится по формуле:

где:

- фактическое значение целевого индикатора g-го мероприятия;

- запланированное значение целевого индикатора g-го мероприятия.

G1=114/100=1,14

G3=1/2=0,5

G7=47/40=1,18

G8=643/640=1

- Расчет эффективности реализации g-го мероприятия осуществляется по формуле:

где:

- степень достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия;

- уровень финансового обеспечения g-го мероприятия.

I1=1,14/1=1,14

I3=0,5/1=0,5

I7=1,18/0,59=2

I8=1/1=1

Расчет эффективности реализации j-го основного мероприятия осуществляется по формуле:

где:

- эффективность реализации мероприятий j-го основного мероприятия;

g - мероприятие j-го основного мероприятия (далее - g-е мероприятие);

k - количество g-х мероприятий.

J= (1,14+0,5+2+1)/4*100%=116 %

По итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы формируются следующий вывод:

Так как 116 > 100 процентов - выполнение основного мероприятия эффективно.

2. РАСЧЕТ

оценки эффективности реализации основного мероприятия «Информационная, методическая и организационно-кадровая поддержка малого и среднего предпринимательства, мероприятия по поддержке предпринимательской инициативы»

- Расчет уровня финансового обеспечения:

V2= 13 562,68/ 13 562,68=1

- Расчет степени достижения значения целевого индикатора:

G2=39/30=1,3

- Расчет эффективности реализации мероприятия:

I2=1,3/1=1,3

- Расчет эффективности реализации основного мероприятия:

J= 1,3*100 % =130 %

Так как 130> 100 процентов - выполнение основного мероприятия эффективно.

3. РАСЧЕТ

оценки эффективности реализации основного мероприятия «Участие Называевского муниципального района в реализации регионального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса", направленного на достижение целей федерального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса"

1. Расчет уровня финансового обеспечения:

V1= 1 200 000,00/ 1 200 000,00=1

- Расчет степени достижения значения целевого индикатора:

G1=100/100=1

2. Расчет эффективности реализации мероприятия:

I1=1/1=1

3. Расчет эффективности реализации основного мероприятия:

J= 1*100 % =100 %

Так как 100 = 100 процентов - выполнение основного мероприятия эффективно.

РАСЧЕТ

оценки эффективности реализации подпрограммы «Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства»

1.	Расчет эффективности подпрограммы:

Р= (1,16+1,3+1)/3*100= 115,3%

По итогам оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы формируются следующий вывод:

Так как 115,3 > 100 процентов - выполнение подпрограммы эффективно.

Консультант экономического отдела                                       М. В. Овчеренко