Подпрограмма «Развитие системы образования в Называевском муниципальном районе» программы «Развитие социально-культурной сферы Называевского муниципального района»

- РАСЧЕТ

оценки эффективности реализации

основного мероприятия «Организация общеобразовательного процесса»

- Расчет уровня финансового обеспечения g-го мероприятия производится по формуле:

где:

- фактический объем финансового обеспечения g-го мероприятия;

- запланированный объем финансового обеспечения g-го мероприятия.

V1= 70 893 195,68/ 70 893 195,68=1

V2= 289 931 221,00/ 289 931 221,00=1

V3= 510 742,02/1 004 875,00=0,51

V4= 662 080,00/750 200,00=0,88

V6= 1 785 142,00/ 1 785 142,00=1

V7= 66 000,00/ 66 000,00=1

V8= 10 291 907,32/10 291 907,32=100

V10= 16 440 354,00/16 440 354,00=100

V11= 626 844,66/ 626 844,66=100

V13= 353 992,00/ 353 992,00=100

V14= 1 995 204,00/ 1 995 204,00=100

V15= 128 062,95/ 128 250,00=0,99

- Расчет степени достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия производится по формуле:

где:

- фактическое значение целевого индикатора g-го мероприятия;

- запланированное значение целевого индикатора g-го мероприятия.

G1=100/100=1

G2=100/100=1

G3=100/100=1

G4=100/100=1

G6=100/100=1

G7=100/100=1

G8=100/100=1

G10=100/100=1

G11=100/100=1

G13=100/100=1

G14=100/100=1

G15=100/100=1

- Расчет эффективности реализации g-го мероприятия осуществляется по формуле:

где:

- степень достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия;

- уровень финансового обеспечения g-го мероприятия.

I1=1/1=1

I2=1/1=1

I3=1/0,51=1,96

I4=1/0,88=1,14

I6=1/1=1

I7=1/1=1

I8=1/1=1

I10=1/1=1

I11=1/1=1

I13=1/1=1

I14=1/1=1

I15=1/0,99=1,01

- Расчет эффективности реализации j-го основного мероприятия осуществляется по формуле:

где:

- эффективность реализации мероприятий j-го основного мероприятия;

g - мероприятие j-го основного мероприятия (далее - g-е мероприятие);

k - количество g-х мероприятий.

J=(1+1+1,96+1,14+1+1+1+1+1+1+1+1,01)/12*100%=109,2 %

По итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы формируются следующий вывод:

Так как 109,2 > 100 процентов - выполнение основного мероприятия эффективно.

- РАСЧЕТ

оценки эффективности реализации

основного мероприятия «Развитие системы дошкольного образования»

- Расчет уровня финансового обеспечения:

V1= 31 030 084,42/ 31 030 084,42=1

V2= 202 978,00/ 202 978,00=1

V4= 50 048,40/ 50 048,40=1

V5= 144 112,06/ 145 125,00=0,99

- Расчет степени достижения значения целевого индикатора:

G1=100/100=1

G2=100/100=1

G4=100/100=1

G5=100/100=1

- Расчет эффективности реализации мероприятия:

I1=1/1=1

I2=1/1=1

I4=1/1=1

I5=1/0,99=1,01

- Расчет эффективности реализации основного мероприятия:

Эффективность основного мероприятия составляет J=(1+1+1+1,01)/4*100 % =100,3 %

Так как 100,3 > 100 процентов - выполнение основного мероприятия эффективно.

3. РАСЧЕТ

оценки эффективности реализации

основного мероприятия «Развитие системы дополнительного образования»

1.	Расчет уровня финансового обеспечения g-го мероприятия

V1= 3 009 917,03/ 3 009 917,03=1

V2= 16 399 835,24/ 16 399 835,24=1

V3= 93 091,00/ 93 091,00=1

2.	Расчет степени достижения значения целевого индикатора

G1= 79,2/76=1,04

G2=100/100=1

G3=100/100=1

3.	Расчет эффективности реализации g-го мероприятия

I1=1,04/1=1,04

I2=1/1=1

I3=1/1=1

Расчет эффективности реализации j-го основного мероприятия

J=(1,04+1+1)/3*100% = 101,3%

101,3 >100 процентов - выполнение основного мероприятия эффективно.

4. РАСЧЕТ

оценки эффективности реализации

основного мероприятия «Организация методического и финансово-экономического обеспечения в сфере образования»

- Расчет уровня финансового обеспечения g-го мероприятия

V1= 9 820 605,66/ 9 820 605,66=1

V3= 10 690 437,00/ 10 690 437,00=1

V7= 26 236 806,00/ 26 236 806,00=1

- Расчет степени достижения значения целевого индикатора

G1= 100/ 100=1

G3=100/100=1

G7=100/100=1

- Расчет эффективности реализации g-го мероприятия

I1=1/1=1

I3=1/1=1

I7=1/1=1

Расчет эффективности реализации j-го основного мероприятия

J=(1+1+1)/3*100% = 100%

100 = 100 процентов - выполнение основного мероприятия эффективно.

5. РАСЧЕТ

оценки эффективности реализации

основного мероприятия «Реализация регионального проекта "Современная школа", направленного на достижение целей федерального проекта "Современная школа"»

1.	Расчет уровня финансового обеспечения g-го мероприятия

V4=3 030 303,03 / 3 030 303,03=1

2.	Расчет степени достижения значения целевого индикатора

G4= 3/3=1

3.	Расчет эффективности реализации g-го мероприятия

I4=1/1=1

Расчет эффективности реализации j-го основного мероприятия

J=1/1*100% = 100%

100 = 100 процентов - выполнение основного мероприятия эффективно.

6. РАСЧЕТ

оценки эффективности реализации

основного мероприятия «Реализация регионального проекта "Успех каждого ребенка", направленного на достижение целей федерального проекта "Успех каждого ребенка"»

1.	Расчет уровня финансового обеспечения g-го мероприятия

V4=1 491 685,57/ 1 491 685,57=1

2.	Расчет степени достижения значения целевого индикатора

G4= 1/1=1

3.	Расчет эффективности реализации g-го мероприятия

I4=1/1=1

Расчет эффективности реализации j-го основного мероприятия

J=1/1*100% = 100%

100 = 100 процентов - выполнение основного мероприятия эффективно.

7. РАСЧЕТ

оценки эффективности реализации

основного мероприятия «Функционирование модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»

1.	Расчет уровня финансового обеспечения g-го мероприятия

V4=6 436 339,76/ 6 436 339,76=1

2.	Расчет степени достижения значения целевого индикатора

G4= 25/25=1

3.	Расчет эффективности реализации g-го мероприятия

I4=1/1=1

Расчет эффективности реализации j-го основного мероприятия

J=1/1*100% = 100%

100 = 100 процентов - выполнение основного мероприятия эффективно.

8. РАСЧЕТ

оценки эффективности реализации

основного мероприятия «Реализация регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации", направленного на достижение целей федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации "»

1.	Расчет уровня финансового обеспечения g-го мероприятия

V1=1 319 280,62/ 1 319 280,62 =1

2.	Расчет степени достижения значения целевого индикатора

G1= 7,5/7,5=1

3.	Расчет эффективности реализации g-го мероприятия

I1=1/1=1

Расчет эффективности реализации j-го основного мероприятия

J=1/1*100% = 100%

100 = 100 процентов - выполнение основного мероприятия эффективно.

9. РАСЧЕТ

оценки эффективности реализации

основного мероприятия «Развитие системы управления в сфере образования»

1.	Расчет уровня финансового обеспечения g-го мероприятия

V1= 3 952 105,30/ 3 952 105,30=1

V3= 319 512,19/ 319 512,19=1

2.	Расчет степени достижения значения целевого индикатора

G1= 100/100=1

G3= 100/100=1

3.	Расчет эффективности реализации g-го мероприятия

I1=1/1=1

I3=1/1=1

Расчет эффективности реализации j-го основного мероприятия

J=(1+1)/2*100% = 100%

100 = 100 процентов - выполнение основного мероприятия эффективно.

РАСЧЕТ

оценки эффективности реализации

подпрограммы «Развитие системы образования в Называевском муниципальном районе» программы «Развитие социально-культурной сферы Называевского муниципального района»

1.	Расчет эффективности подпрограммы:

где:

- эффективность реализации j-го основного мероприятия i-й подпрограммы;

- эффективность реализации q-й ведомственной целевой программы i-й подпрограммы;

j - основное мероприятие i-й подпрограммы (далее - j-е основное мероприятие);

q - ведомственная целевая программа i-й подпрограммы (далее - q-я ведомственная целевая программа);

m - количество j-х основных мероприятий;

p - количество q-х ведомственных целевых программ.

Р= (1,09+1+1,01+1+1+1+1+1+1)/9*100=101,1%

По итогам оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы формируются следующий вывод:

Так как 101,1 > 100 процентов - выполнение подпрограммы эффективно.

Главный специалист экономического отдела                       К.А. Герцикова