Пояснительная записка

к результатам проведенной оценки эффективности муниципальной программы «Развитие социально-культурной сферы Называевского муниципального района» на период 2020-2026 г.г.

за 2023 год

Основные цели и задачи программы, направленные на создание условий для развития социально-культурной сферы Называевского муниципального района выполнены на запланированном уровне.

Эффективность программы составила 109 %.

Сведения о достижении ожидаемых результатов реализации муниципальной программы «Развитие социально-культурной сферы Называевского муниципального района» на период 2020-2026 г.г.

за 2023 год

| № п/п | Ожидаемые результаты реализации программы | Единица измерения | Значение |  | Отклонение | Примечание (причины отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | процент | 62,50 | 83,6 | +18,1 |  |
| 2 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованием обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | процент | 87,9 | 86,84 | -1,06 | Показатель снизился за счет увеличения количества школ, участвующих в капитальном ремонте. |
| 3 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности | процент | 71,85 | 79,1 | +7,25 |  |
| 4 | Доля жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом | процент | 42,50 | 53,80 | +11,3 |  |
| 5 | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | процент | 5,54 | 2,31 | -3,23 | В 2023 году состояло на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях 390 человек (2022 год- 394), улучшили жилищные условия 9 человек (2022 год- 22 человека). В 2023 году 3 молодые семьи улучшили жилищные условия за счет средств федерального бюджета. |

Приложение: 1. Расчет эффективности по программе.

2. Отчет о реализации программы.

3. Отчет о реализации подпрограммы с расчетом эффективности

Главный специалист экономического отдела                          К.А. Герцикова