Подпрограмма 2 «Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Называевского муниципального района»

- РАСЧЕТ

оценки эффективности реализации основного мероприятия «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района»

- Расчет уровня финансового обеспечения g-го мероприятия производится по формуле:

где:

- фактический объем финансового обеспечения g-го мероприятия;

- запланированный объем финансового обеспечения g-го мероприятия.

V1= 47 480,32/ 47 480,32=1

V3= 99 870,00/ 99 870,00=1

V7= 465 880,24/ 466 483,03=1

V8= 2 098 501,40/ 2 098 501,40=1

- Расчет степени достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия производится по формуле:

где:

- фактическое значение целевого индикатора g-го мероприятия;

- запланированное значение целевого индикатора g-го мероприятия.

G1=100/100=1

G3=1/2=0,5

G7=63/40=1,6

G8=743/650=1,14

- Расчет эффективности реализации g-го мероприятия осуществляется по формуле:

где:

- степень достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия;

- уровень финансового обеспечения g-го мероприятия.

I1=1/1=1

I3=0,5/1=0,5

I7=1,6/1=1,6

I8=1,14/1=1,14

Расчет эффективности реализации j-го основного мероприятия осуществляется по формуле:

где:

- эффективность реализации мероприятий j-го основного мероприятия;

g - мероприятие j-го основного мероприятия (далее - g-е мероприятие);

k - количество g-х мероприятий.

J= (1+0,5+1,6+1,14)/4*100%=106 %

По итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы формируются следующий вывод:

Так как 106 > 100 процентов - выполнение основного мероприятия эффективно.

2. РАСЧЕТ

оценки эффективности реализации основного мероприятия «Информационная, методическая и организационно-кадровая поддержка малого и среднего предпринимательства, мероприятия по поддержке предпринимательской инициативы»

- Расчет уровня финансового обеспечения:

V1= 5 000,00/ 5 000,00=1

V2= 10 217,50/ 10 217,50=1

- Расчет степени достижения значения целевого индикатора:

G1=10/10=1

G2=36/30=1,2

- Расчет эффективности реализации мероприятия:

I1=1/1=1

I2=1,2/1=1,2

- Расчет эффективности реализации основного мероприятия:

J= (1+1,2)/2*100 % =110 %

Так как 110> 100 процентов - выполнение основного мероприятия эффективно.

3. РАСЧЕТ

оценки эффективности реализации основного мероприятия «Участие Называевского муниципального района в реализации регионального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса", направленного на достижение целей федерального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса"

1. Расчет уровня финансового обеспечения:

V1= 400 000,00/ 400 000,00=1

- Расчет степени достижения значения целевого индикатора:

G1=100/100=1

2. Расчет эффективности реализации мероприятия:

I1=1/1=1

3. Расчет эффективности реализации основного мероприятия:

J= 1*100 % =100 %

Так как 100 = 100 процентов - выполнение основного мероприятия эффективно.

РАСЧЕТ

оценки эффективности реализации подпрограммы «Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства»

1.	Расчет эффективности подпрограммы:

Р= (1,06+1,1+1)/3*100= 105,3%

По итогам оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы формируются следующий вывод:

Так как 105,3 > 100 процентов - выполнение подпрограммы эффективно.

Консультант экономического отдела                                       М. В. Овчеренко