МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЗЫВАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«Участие в профилактике правонарушений, предупреждении терроризма, экстремизма и обеспечении безопасности дорожного движения, защита населения на территории Называевского муниципального района»

Список изменяющих документов

- (в ред. Постановлений Администрации Называевского муниципального района от 24.04.2020 № 114, от 31.07.2020 № 219, от 18.01.2021 № 7, от 18.03.2021 № 87, от 15.07.202г. № 215, от 15.11.2021 № 440, от 19.01.2022 № 22, от 04.03.22 № 88, от 01.11.2022 № 358, от 30.12.2022 № 503, от 03.03.2023 № 96, от 26.04.2023 № 228, от 29.12.2023 № 605)

- ПАСПОРТ
муниципальной программы Называевского муниципального района

«Участие в профилактике правонарушений, предупреждении терроризма, экстремизма и обеспечении безопасности дорожного движения, защита населения на территории Называевского муниципального района»

| Наименование муниципальной программы Называевского муниципального района(далее – муниципальная программа) | - Муниципальная программа Называевского муниципального района «Участие в профилактике правонарушений, предупреждении терроризма, экстремизма и обеспечении безопасности дорожного движения, защита населения на территории Называевского муниципального района» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Наименование органа Администрации муниципального района, являющегося ответственным исполнителем муниципальной программы | Администрация Называевского муниципального района |
| Наименование органа Администрации муниципального района, являющегося соисполнителем муниципальной программы | Комитет по образованию Называевского муниципального района, БУ НМР «Культура Называевского района», Комитет по делам молодежи, физической культуры и спорта, КУ НМР «Называевского межпоселенческий центр по работе с молодежью», Администрация Называевского муниципального района, КУ «Хозяйственно- диспетчерская и архивная служба Администрации муниципального района», Сектор МП, ГО и ЧС Администрации Называевского муниципального района |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2020 - 2026 годы |
| Цель муниципальной программы | Совершенствование системы, обеспечивающей общественную безопасность и защиту населения на территории Называевского муниципального района |
| Задачи муниципальной программы | 1. Повышение качества и результативности мер по противодействию экстремизму и терроризму, обеспечению безопасности дорожного движения. 2. Сокращение количества погибших и пострадавших в чрезвычайных ситуациях и предотвращение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций. |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1. «Профилактика правонарушений, предупреждение терроризма, экстремизма и обеспечение безопасности дорожного движения в Называевском муниципальном районе». Подпрограмма 2.«Защита населения и территории Называевского муниципального района от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и совершенствование гражданской обороны». |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации | Общие расходы бюджета муниципального района на реализацию муниципальной программы составляют 2 049 673,97рублей, в том числе: 2020 год – 185 345,69 рублей; 2021 год – 187 327,20 рубля; 2022 год – 169 606,68 рублей; 2023 год – 970 308,00рублей; 2024 год - 196 028,80 рублей; 2025 год - 170 528,80 рублей; 2026 год - 170 528,80 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1) Снижение числа совершенных правонарушений на 20,3 процента в 2026 году по сравнению с уровнем 2020 года 2) Увеличение числа детей, подростков и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике наркомании, на 3,0 процента в 2026 году по сравнению с уровнем 2020 года. 3) Снижение количества дорожно-транспортных происшествий на 25 процентов в 2026 году по сравнению с уровнем 2020 года. 4) Увеличение доли оповещаемого населения муниципального района о чрезвычайных ситуациях и ведении военных действий до 100 процентов. 5) Повышение доли обучаемого населения муниципального района первичным способам защиты от опасностей, возникающих в результате чрезвычайных ситуаций и дорожно-транспортных происшествий, до 100 процентов. 6) Увеличение количества предприятий и учреждений, принявших участие в смотре-конкурсе на лучшую учебно - материальную базу до 80 процентов. |

- Характеристика текущего состояния социально-экономического развития Называевского муниципального района (далее - район) в сфере реализации муниципальной программы

Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера представляет собой систему правовых, экономических, организационных и иных мер, гарантирующих соблюдение личной и общественной безопасности граждан.

В рамках направления по профилактике правонарушений, противодействия терроризму, экстремизму и наркомании одной из негативных тенденций в настоящее время является рост распространения среди подростков и молодежи употребления психоактивных веществ, в том числе алкоголя, средств бытовой химии, лекарственных препаратов, синтетических наркотиков. Такое потребление приводит к быстрому формированию физиологической зависимости от наркотических веществ, что создает предпосылки криминализации молодежной среды.

Основными проблемами в направлении по совершенствованию гражданской обороны, снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению безопасности объектов с массовым пребыванием граждан и принятию комплексных мер по усилению охраны и защищенности особо опасных объектов и производств, систем жизнеобеспечения являются физический износ и отсутствие возможности использовать современные линии связи.

В рамках направления по формированию необходимых местных резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны огромную роль играет обновление средств радиационной и химической защиты.

Основной проблемой обеспечения безопасности дорожного движения, сокращения аварийности, модернизации системы управления дорожным движением и контроля за его безопасностью является предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.

Решение вышеуказанных проблем позволит обеспечить необходимый уровень общественной и личной безопасности каждого жителя района.

В настоящее время указанные проблемы могут быть решены в полном объеме только программно-целевым методом по всем направлениям обеспечения личной и общественной безопасности граждан.

Кроме того, основные преимущества программно-целевого метода заключаются в том, что он позволяет обеспечить целевое использование финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы, а также способствует эффективному планированию и мониторингу результатов реализации муниципальной программы.

3. Цель и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы является совершенствование системы, обеспечивающей общественную безопасность и защиту населения на территории Называевского муниципального района.

Достижение цели обеспечивается решением следующих задач муниципальной программы:

Задача 1. Повышение качества и результативности мер по противодействию экстремизму и терроризму, обеспечению безопасности дорожного движения.

Задача 2. Сокращение количества погибших и пострадавших в чрезвычайных ситуациях и предотвращение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций.

4. Описание ожидаемых результатов реализации муниципальной программы по годам, а также по итогам ее реализации

Перечень ожидаемых результатов реализации муниципальной программы приведен в приложении № 1 к муниципальной программе. Методика расчета ожидаемых результатов реализации муниципальной программы содержится в соответствующих разделах подпрограмм муниципальной программы.

5. Срок реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы будет осуществляться в течение 2020 - 2026 годов. Выделение отдельных этапов реализации подпрограммы не предполагается.

6. Объем и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах

Общие расходы бюджета муниципального района на реализацию муниципальной программы составляют 2 049 673,97 рублей, в том числе:

2020 год – 185 345,69 рублей;

2021 год – 187 327,20 рубля;

2022 год – 169 606,68 рублей;

2023 год – 970 308,00 рублей;

2024 год - 196 028,80 рублей;

2025 год - 170 528,80 рублей;

2026 год - 170 528,80 рублей.

Источниками финансирования муниципальной программы являются налоговые и неналоговые доходы, поступления целевого характера из областного бюджета

7. Описание системы управления реализацией муниципальной программы

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Называевского муниципального района.

Реализация муниципальной программы осуществляется Администрацией Называевского муниципального района совместно с исполнителями основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы: Комитетом по образованию Называевского муниципального района, бюджетным учреждением Называевского муниципального района «Культура Называевского района», Комитетом по делам молодежи, физической культуры и спорта Называевского муниципального района, отделом по промышленности и развитию территорий Администрации муниципального района

Ответственность за исполнение основных мероприятий, мероприятий, а также за достижение целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации муниципальной программы несут соответственно исполнители основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы.

В целях осуществления контроля реализации муниципальной программы исполнители мероприятий муниципальной программы направляют в экономический отдел Администрации муниципального района и комитет финансов и контроля муниципального района по их запросам необходимую информацию о реализации муниципальной программы.

Формирование годового отчета о реализации муниципальной программы и проведение оценки эффективности ее реализации осуществляются в соответствии разделом V постановления Администрации Называевского муниципального района от 23 июля 2013 года № 519 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Называевского муниципального района, их формирования и реализации".

8. Подпрограммы

В целях решения задач муниципальной программы в ее составе формируются и реализуются подпрограммы. Каждой задаче муниципальной программы соответствует отдельная подпрограмма:

Задаче 1 соответствует подпрограмма «Профилактика правонарушений, предупреждение терроризма, экстремизма и обеспечение безопасности дорожного движения в Называевском муниципальном районе» согласно приложению N 2 к муниципальной программе.

Задаче 2 соответствует подпрограмма «Защита населения и территории Называевского муниципального района от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и совершенствование гражданской обороны» согласно приложению N 3 к муниципальной программе.

Структура муниципальной программы, мероприятия и целевые индикаторы представлены в приложении № 4 к муниципальной программе.

Приложение № 1

к муниципальной программе

Называевского муниципального района

«Участие в профилактике правонарушений, предупреждении

терроризма, экстремизма и обеспечении безопасности

дорожного движения, защита населения на территории

Называевского муниципального района»

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Называевского муниципального района

«Участие в профилактике правонарушений, предупреждении терроризма, экстремизма и обеспечении безопасности дорожного движения, защита населения на территории Называевского муниципального района»

| N п/п | Ожидаемые результаты реализации государственной программы | Единица измерения |  | Значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год (факт) | 2019 год (оценка) |  | 2020 год | 2021 год |  |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год | 2025год | 2026 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 |  |
| - Подпрограмма 1 муниципальной программы «Профилактика правонарушений, предупреждение терроризма, экстремизма и обеспечение безопасности дорожного движения в Называевском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество совершенных правонарушений | ед./10 тыс. человек | 173 |  | 177 | 169 | 160 |  | 160 |  |  | 160 |  | 160 | 160 | 160 |  |
| 2 | Количество детей, подростков и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике наркомании | чел. | 1899 |  | 1900 | 1905 | 1910 |  | 1910 |  |  | 1910 |  | 1910 | 1910 | 1910 |  |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Защита населения и территории Называевского муниципального района от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и совершенствование гражданской обороны» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля оповещаемого населения муниципального района о чрезвычайных ситуациях и ведении военных действий | процентов | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |
|  | Доля обучаемого населения муниципального района первичным способам защиты от опасностей, возникающих в результате чрезвычайных ситуаций и дорожно-транспортных происшествий | процентов | 100,7 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |
| 4 | Количество предприятий и учреждений, принявших участие в смотре-конкурсе на лучшую учебно - материальную базу до 80 процентов. | процентов | 100 |  | 80 | 80 | 80 | 80 |  |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Участие в профилактике правонарушений, предупреждении

терроризма, экстремизма и обеспечении безопасности

дорожного движения, защита населения на территории

Называевского муниципального района»

Подпрограмма «Профилактика правонарушений, предупреждение

терроризма, экстремизма и обеспечение безопасности дорожного

движения в Называевском муниципальном районе»

Раздел 1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы

| - Наименование муниципальной программы Называевского муниципального района (далее – муниципальная программа) | «Участие в профилактике правонарушений, предупреждении терроризма, экстремизма и обеспечении безопасности дорожного движения, защита населения на территории Называевского муниципального района» |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы Называевского муниципального района (далее – подпрограмма) | - Профилактика правонарушений, предупреждение терроризма, экстремизма и обеспечение безопасности дорожного движения в Называевском муниципальном районе |
| Наименование органа Администрации муниципального района, являющегося соисполнителем муниципальной программы | Отдел культуры Называевского муниципального района |
| Наименование органа Администрации муниципального района, являющегося исполнителем основного мероприятия | Отдел культуры муниципального района, комитет по делам молодежи, физической культуре и спорта муниципального района |
| Наименование органа Администрации муниципального района, являющегося исполнителем мероприятия | Комитет по образованию муниципального района, Комитет по делам молодежи, физической культуре и спорта муниципального района, БУНМР «Культура Называевского района», КУНМР «Называевский МЦМ», Отдел правового обеспечения управления делами Администрация Называевского муниципального района |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020 – 2026 годы |
| Цель подпрограммы | Профилактика правонарушений, предупреждение терроризма, экстремизма и обеспечение безопасности дорожного движения в Называевском муниципальном районе - Повышение качества и результативности мер по противодействию экстремизму и терроризму, обеспечению общественной безопасности и безопасности дорожного движения |
| Задачи подпрограммы | 1. Совершенствование социальной профилактики наркомании, предупреждение терроризма и экстремизма 2. Совершенствование профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних граждан 3. Повышение уровня правовой культуры и предупреждение правонарушений и опасного поведения участников дорожного движения |
| Перечень основных мероприятий | 1. Организационные меры по профилактике наркомании и предупреждению экстремизма и терроризма в муниципальном районе 2. Материально-технические мероприятия, связанные с предупреждением терроризма и экстремизма и профилактикой правонарушений. 3. Организация мероприятий, направленных на комплексное решение проблем безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, работа с детьми по предупреждению асоциальных явлений 4. Профилактика дорожно-транспортных происшествий и нарушений правил дорожного движения, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации | Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета муниципального района составляет 601 934,65 рублей в ценах соответствующих лет, в том числе: - 2020 году – 131 385,69 рублей; - 2021 году – 43 439,20 рубля; - 2022 году – 52 269,68 рублей; - 2023 году – 297 151,68рублей; - 2024 году – 39 562,80 рублей; - 2025 году - 19 062,80 рублей; - 2026 году – 19 062,80 рублей. Источниками финансирования подпрограммы являются налоговые и неналоговые доходы, поступления целевого характера из областного бюджета |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации) | 1) Снижение числа совершенных правонарушений на 20 процентов в 2026 году по сравнению с уровнем 2019 годы 2) Увеличение числа детей, подростков и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике наркомании, на 2,5 процента в 2026 году по сравнению с уровнем 2019 года. 3) Снижение количества дорожно-транспортных происшествий на 30 процентов в 2026 году по сравнению с уровнем 2019года. |

Раздел 2. Сфера социально-экономического развития Называевского муниципального района, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения

и прогноз ее развития

За 9 месяцев 2019 году на территории Называевского района зарегистрировано 264 преступлений что на 8 преступлений меньше по сравнению с 2018 годом, удельный вес расследованных преступлений составил 80,2%, что меньше уровня прошлого года на 6,1%  но выше среднесельского показателя на 1,2 % (в среднем по сельским по селением ОВД уд. Вес составил – 70,9%)  Количество оконченных расследованием преступлений снизилось на 16,6% (с 253 до 211), приостановленных увеличилось на 12 преступлений (с 40 до 52 или 30,0%).  В структуре преступлений доминирующую долю составляют кражи чужого имущества – 119 (или 45,1%),  кража чужого имущества  - 102 (или 38,6%), преступления превентивной  направленности – 76 (или 28,8%).

В 2019 году на территории района увеличилось количество преступлений, совершенных в общественных местах с 38 до 50, в том числе на улице с 36 до 29.  Большинство данного вида преступлений совершено на территории города  Называевска, в частности из 50 зарегистрированных 33 в городе, в селе 17.

Несмотря на наметившиеся положительные тенденции в снижении преступности, в целом криминальная обстановка в Называевском районе остается сложной.

По итогам 9 месяцев 2019 года на территории Называевского района несовершеннолетними совершено 6 преступлений (АППГ-9), удельный вес подростковой преступности составил 3,1% (среднесельский 3,4%)  В совершении преступлений приняло участие 6 несовершеннолетних, 3 из которых на момент совершения преступления состояли на профилактическом учете ПДН. В состоянии алкогольного опьянения за отчетный период 2019 года преступлений подростками не совершались (АППГ - 1).

В районе по работе с несовершеннолетними гражданами задействованы все службы системы профилактики, принимаются меры по оказанию своевременной социально-правовой помощи семьям и детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Но практика показывает, что этого недостаточно.

Проблема распространения экстремизма и терроризма продолжает оставаться одним из факторов, угрожающих государственной целостности, дестабилизирующих ситуацию в обществе и создающих угрозу совершения террористических актов.

Кроме того, одной из серьезных проблем является аварийность на дорогах района. В последнее время данная проблема приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения.

Сложность проблемы объясняется следующими причинами:

1) постоянно возрастающая мобильность населения;

2) увеличение количества автомобилей, находящихся в собственности граждан;

3) нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяженностью улично-дорожной сети.

Указанные проблемы определяют необходимость оптимизации системы мер воздействия на существующие причины и условия, способствующие нарушениям общественного порядка на территории Омской области, повышения эффективности мер по противодействию распространению наркомании и алкоголизма, предупреждению экстремизма и терроризма, безопасности дорожного движения.

Отсутствие программно-целевого метода в реализации государственной политики по вышеуказанным проблемам не позволит обеспечить требуемый уровень скоординированности действий, необходимый для достижения цели, задач и результатов подпрограммы.

Раздел 3. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является повышение качества и результативности мер по противодействию экстремизму и терроризму, обеспечению общественной безопасности и безопасности дорожного движения.

Цель подпрограммы достигается посредством 4 поставленных подпрограммой задач:

- совершенствование социальной профилактики наркомании, предупреждение терроризма и экстремизма (далее – задача 1).

- совершенствование профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних граждан (далее – задача 2).

- повышение уровня правовой культуры и предупреждение правонарушений и опасного поведения участников дорожного движения (далее – задача 3).

Раздел 4. Срок реализации подпрограммы

- Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2020 – 2026 годов. Выделение отдельных этапов реализации подпрограммы не предполагается.

Раздел 5. Описание входящих в состав подпрограммы

основных мероприятий

В целях решения задач подпрограммы в ее составе реализуются основные мероприятия. Каждой задаче подпрограммы соответствует отдельное основное мероприятие.

1. Задаче 1 подпрограммы соответствуют следующие основные мероприятия:

1.1. Организационные меры по профилактике наркомании и предупреждению экстремизма и терроризма в муниципальном районе;

1.2. Материально-технические мероприятия, связанные с предупреждением терроризма и экстремизма и профилактикой правонарушений.

В рамках указанных основных мероприятий планируется проведение мероприятий по профилактике наркомании и предупреждению экстремизма и терроризма для различных категорий населения района, а также приобретение и распространение информационных просветительских материалов, наглядных пособий, буклетов, плакатов, видеофильмов антинаркотической направленности и по предупреждению терроризма и экстремизма.

2. Задаче 2 подпрограммы соответствует основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных на комплексное решение проблем безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, работа с детьми по предупреждению асоциальных явлений».

В рамках указанного основного мероприятия планируется проведение мероприятий с детьми и молодежью, находящимися в социально опасном положении и стоящими на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

3. Задаче 3 подпрограммы соответствует основное мероприятие «Профилактика дорожно-транспортных происшествий и нарушений правил дорожного движения, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма».

В рамках указанного основного мероприятия планируется ежегодное участие в областных соревнованиях "Безопасное колесо".

Раздел 6. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения

В рамках выполнения основного мероприятия «Организационные меры по профилактике наркомании и предупреждению экстремизма и терроризма в муниципальном районе» планируется выполнение следующих мероприятий:

1) Организация мероприятий, направленных на организацию молодежного волонтерского антинаркотического движения (подготовка и организация работы волонтеров, проведение акций, слетов, конкурсов с участием волонтеров).

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор: количество несовершеннолетних, занимающихся добровольческой деятельностью по пропаганде здорового образа жизни в молодежной среде (человек).

Значение целевого индикатора определяется как количество несовершеннолетних Называевского муниципального района, осуществляющих добровольческую деятельность по пропаганде здорового образа жизни в молодежной среде.

Источником данных для расчета значения целевого индикатора являются данные комитета по делам молодежи, физической культуры и спорта муниципального района;

2) Приобретение и распространение информационных просветительских материалов, наглядных пособий, буклетов, плакатов антинаркотической направленности, по предупреждению терроризма и экстремизма.

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор: количество приобретенных просветительских материалов по предупреждению терроризма и экстремизма.

Значение целевого индикатора определяется как количество приобретенных просветительских материалов по предупреждению терроризма и экстремизма.

Источником данных для расчета значения целевого индикатора являются данные БУ НМР «Культура Называевского района»;

3) Осуществление личного страхования народной дружинников на период их участия в мероприятиях по охране общественного порядка.

Значение целевого индикатора определяется как освоение денежных средств в полном объеме.

4) Обеспечение антитеррористической защищенности объектов муниципальной собственности.

Значение целевого индикатора определяется как освоение денежных средств в полном объеме.

5) Установка круглосуточного видеонаблюдения в местах общего пользования

Значение целевого индикатора определяется как освоение денежных средств в полном объеме.

6) Оказание помощи в восстановлении утраченных документов неработающим и не имеющим постоянного источника доходов гражданам, освободившимся из мест лишения свободы и осужденным к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, а также гражданам без определенного места жительства, с целью дальнейшего трудоустройства таких граждан в рамках социальной адаптации.

Значение целевого индикатора определяется как Количество восстановленных документов.

В рамках выполнения основного мероприятия «Организация мероприятий, направленных на комплексное решение проблем безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, работа с детьми по предупреждению асоциальных явлений» планируется выполнение следующих мероприятий:

1) Организация досуга детей из семей, находящихся в социально опасном положении, проведение тематических мероприятий.

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор: количество проведенных мероприятий для детей из семей, находящихся в социально опасном положении. Значение целевого индикатора определяется как количество проведенных мероприятий для данной категории детей.

Источником данных для расчета значения целевого индикатора являются данные комитета по делам молодежи, физической культуры и спорта муниципального района;

2) Проведение акций, изготовление буклетов, брошюр, наглядных пособий, плакатов, листовок по пропаганде здорового образа жизни, профилактика правонарушений и соблюдение правил дорожного движения среди детей и подростков.

Значение целевого индикатора определяется как количество изготовленных пропагандистских материалов;

В рамках выполнения основного мероприятия «Профилактика дорожно-транспортных происшествий и нарушений правил дорожного движения, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма» планируется выполнение следующих мероприятий:

1) Ежегодное участие в областных соревнованиях «Безопасное колесо».

Для оценки эффективности реализации данных мероприятий используется следующий целевой индикатор: освоение средств в полном объеме.

2) Приобретение жилетов и светоотражающих элементов для школьных отрядов юных инспекторов движения.

- Для оценки эффективности реализации данных мероприятий используется следующий целевой индикатор: освоение средств в полном объеме.

- В рамках выполнения основного мероприятия «Материально-технические мероприятия, связанные с предупреждением терроризма и экстремизма и профилактикой правонарушений» планируется выполнение следующих мероприятий:

- 1) Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.

- Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:

- - Количество установленных систем экстренного оповещения;

- 2) Материально-технические мероприятия, направленные на профилактику правонарушений.

- Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:

- - Количество приобретенных памяток о профилактике мошенничества.

- Раздел 7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования

Общий объем финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы составляет 601 934,65 рублей в ценах соответствующих лет, в том числе:

-  2020 году – 131 385,69 рублей;

-  2021 году –  43 439,20 рубля;

-  2022 году –  52 269,68 рублей;

-  2023 году – 297 151,68 рублей;

-  2024 году –  39 562,80 рублей;

-  2025 году -   19 062,80 рублей;

-  2026 году –  19 062,80 рублей.

Источником финансирования подпрограммы являются налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального района.

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета на соответствующий финансовый год, исходя из его возможностей и действующих цен на товары (работы, услуги).

Раздел 8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация Подпрограммы позволит совершенствовать систему профилактики правонарушений и активизировать деятельность общественных объединений, организаций всех форм собственности, граждан в обеспечении общественной безопасности, по профилактике правонарушений и созданию единой системы информационно-аналитического обеспечения работы органов местного самоуправления муниципального района, общественных организаций в сфере профилактики правонарушений и наркомании.

Также в результате реализации Подпрограммы ожидается повышение уровня осведомленности детей и подростков о последствиях употребления наркотических средств и психотропных веществ, создание условий для формирования у подрастающего поколения сопротивления и противодействия употреблению наркотиков и снижение социальной напряженности в обществе, обусловленной масштабами распространенности преступности и немедицинского потребления наркотиков.

Кроме того, выполнение Подпрограммы позволит улучшить техническую защищенность объектов социальной сферы и мест массового пребывания граждан для предотвращения террористических актов, усовершенствовать меры, направленные на предупреждение экстремизма.

Осуществление мероприятий Подпрограммы повлечет изменение следующих количественных показателей:

- снижение числа совершенных правонарушений (в единицах на 100 тыс. населения).

Показатель рассчитывается как отношение общего числа зарегистрированных преступлений в отчетном периоде к численности населения муниципального района.

При расчете показателя используются сведения МО МВД России «Называевский» об общем количестве зарегистрированных преступлений в отчетном году и сведения Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Омской области о численности населения Называевского муниципального района;

- увеличение числа детей, подростков и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике наркомании (в процентах).

Показатель рассчитывается как отношение числа детей, подростков и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, к численности указанной категории лиц.

При расчете показателя используются данные комитета по делам молодежи, физической культуры и спорта муниципального района и Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области;

-снижение количества дорожно-транспортных происшествий (в процентах).

Значение показателя определяется как отношение разности между количеством дорожно-транспортных происшествий в отчетном году и количеством дорожно-транспортных происшествий в году, предшествующему отчетному году, к количеству дорожно-транспортных происшествий в году, предшествующему отчетному году.

Раздел 9. Описание системы управления реализацией подпрограммы

Управление и контроль за ходом реализации Подпрограммы, а также за достижением ее ожидаемых результатов осуществляет Отдел культуры Называевского муниципального района как соисполнитель муниципальной программы в части Подпрограммы. Ответственность за реализацию мероприятий, входящих в состав основных мероприятий Подпрограммы, несут их исполнители.

Организацию проведения работы по формированию отчетности о ходе реализации Подпрограммы и оценке ее эффективности осуществляет Отдел культуры муниципального района во взаимодействии с исполнителями мероприятий, входящих в состав основных мероприятий Подпрограммы.

В целях организации работы по качественному и своевременному исполнению Подпрограммы отдел культуры муниципального района при необходимости может осуществлять ее мониторинг путем использования информации о ходе реализации Подпрограммы, запрашиваемой у исполнителей мероприятий, входящих в состав основных мероприятий Подпрограммы (за 6, 9, 12 месяцев).

По итогам отчетного финансового года отдел культуры муниципального района на основании данных, полученных от исполнителей мероприятий, входящих в состав основных мероприятий Подпрограммы, формирует отчет о реализации Подпрограммы за отчетный финансовый год и в целом за истекший период ее реализации (далее - отчет) в соответствии с приложением №6 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Называевского муниципального района, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Администрации муниципального района  от23.07. 2013 № 519 (далее - Порядок), и на основании отчета проводит оценку эффективности реализации Подпрограммы в соответствии с приложением № 7к Порядку.

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Участие в профилактике правонарушений, предупреждении терроризма, экстремизма и обеспечении безопасности дорожного движения, защита населения на территории Называевского муниципального района»

ПОДПРОГРАММА

«Защита населения и территории Называевского муниципального района

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени

и совершенствование гражданской обороны»

- Раздел 1. ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы Называевского муниципального района (далее – муниципальная программа) | «Участие в профилактике правонарушений, предупреждении терроризма, экстремизма и обеспечении безопасности дорожного движения, защита населения на территории Называевского муниципального района» |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной Программы (далее – подпрограмма) | «Защита населения и территорий Называевского муниципального района от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и совершенствование гражданской обороны» |
| Наименование органа муниципальной власти, являющегося соисполнителем муниципальной программы | Отдел по промышленности и развитию территории Администрации Называевского муниципального района |
| Наименование исполнителя основных мероприятий Подпрограммы | Сектор по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального района |
| Наименование ответственного исполнителя мероприятий Подпрограммы | Сектор по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального района |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2020 - 2026 годы |
| Цель Подпрограммы | Повышение уровня защиты населения и территории Называевского муниципального района от опасностей военного времени и от угроз, возникающих при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера |
| Задачи Подпрограммы | Задача 1. Обеспечение готовности органов управления, сил и средств к экстренному реагированию и оперативным действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации Задача 2. Совершенствование системы подготовки руководящего состава и населения в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. |
| Перечень основных мероприятий | 1. Совершенствование методов обучения населения способам защиты от опасностей, в рамках реализации АПК "Безопасный город" 2. Совершенствование и поддержание в состоянии готовности сил и средств для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в рамках реализации АПК "Безопасный город" 3. Создание объекта информации (ОИ)-автоматизированной системы (АС), предназначенной для обработки информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну. |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы в целом и по годам ее реализации | Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 1 447 739,32 рублей в ценах соответствующих лет, в том числе: - 2020 году – 53 960,00 рублей; - 2021 году – 143 888,00 рублей; - 2022 году – 117 337,00 рублей; - 2023 году – 673 156,32 рублей; - 2024 году – 156 466,00 рублей; - 2025 году - 151 466,00 рублей; - 2026 году – 151 466,00 рублей. Источниками финансирования Подпрограммы являются налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального района |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | 1. Обновление запасов средств индивидуальной защиты органов дыхания, создаваемых органами местного самоуправления. 2. Оснащенность ЕДДС муниципального района необходимым оборудованием. 3. Повышение доли обучаемого населения муниципального района первичным способам защиты от опасностей, возникающих в результате чрезвычайных ситуаций до 100 процентов. 4. Увеличение количества предприятий и учреждений, принявших участие в смотре-конкурсе на лучшую учебно - материальную базу до 80 процентов. |

- Раздел 2. Сфера социально-экономического развития Называевского муниципального района, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз ее развития

- Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также от опасностей, возникающих при ведении военных действий, или вследствие этих действий, была и остается одной из самых важных задач органов местного самоуправления.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения отнесены следующие полномочия:

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района;

- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

Обеспечение необходимого уровня безопасности и минимизации потерь от чрезвычайных ситуаций является важным фактором устойчивого социально-экономического развития Называевского муниципального района.

В 2019 году на территории района совершено 21 дорожно–транспортное происшествие, в том числе водителями в состоянии алкогольного опьянения 4, с участием детей допущено 2 дорожно–транспортных происшествия В дорожно-транспортном происшествиях погибло 1 и ранено 7 граждан.

При надзоре за дорожным движением выявлено 1149 нарушений ПДД. Сотрудниками ОГИБДД задержан 41 водитель, управляющей транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Задержан 41 водитель, не имеющих права управления транспортными средствами.

Проведено 55 оперативно- профилактических мероприятий, направленных на выявление грубых нарушений ПДД, а также профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетними, влияющих на безопасность дорожного движения и аварийность в районе

В 2018 году произошло 12 лесных пожаров площадь горения составила 148,9 га, из них лесного массива 148,9 га. В текущем году обстановка с природными пожарами очень серьезная. За пожароопасный период 2019 года произошло 10 лесных пожара на общей площади 132,8 га, из них лесной 132,8 га.  ущерб от природных пожаров в 2019 году составил 211 тыс. рублей.

Что касается пожаров, то за 2018 год в Называевском районе произошло 33 пожаров, при пожарах погибло 4 человека, травмирован - 1. За 11 месяцев 2019 года на территории района зарегистрировано 126 пожаров, погибло 3 человек, травмирован - 1. Наиболее распространенными причинами произошедших пожаров послужили нарушения правил при монтаже и эксплуатации отопительных печей и нарушение правил установки и эксплуатации электрооборудования, неосторожное обращение с огнем при курении. Виновниками пожаров в большинстве случаев являются собственники жилых помещений.

Анализ мер по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций, осуществляемой администрацией района в рамках своих полномочий, в целом свидетельствует о недостаточной готовности сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций. Недостаточное техническое обеспечение служб экстренного реагирования не позволяет обеспечить устойчивое снижение показателей риска чрезвычайных ситуаций для населения, территории и конкретных объектов. Особое внимание требуют мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного характера, в том числе природных пожаров, а также мероприятия по гражданской обороне, осуществляемых в целях решения задач, связанных с обеспечением средств индивидуальной защиты.

Проблемным вопросом остается подготовка всех категорий населения и специалистов по вопросам гражданской обороны, пожарной безопасности, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях как мирного, так и военного времени.

На слабом уровне находится обучение населения, не занятого в производстве и сфере обслуживания (неработающее население). Причина – недостаточное финансирование на приобретение методических пособий для учебно - консультационных пунктов по ГО и ЧС.

Среди организационных мероприятий защиты населения, осуществляемых заблаговременно, особо важное место занимает организация оповещения должностных лиц территориальной подсистемы РСЧС, аварийно-спасательных служб, а также населения об угрозе возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Решается это с помощью современной системы автоматического оповещения. Существующая в районе, в настоящее время, система оповещения требует модернизации.

Улучшение состояния пожарной безопасности населенных пунктов относятся к полномочиям органов местного самоуправления. В том числе обустройство, содержание и ремонт источников противопожарного водоснабжения и подъездных путей к ним, выполнение мероприятий, исключающих возможность перехода огня при лесных пожарах на здания и сооружения, создание и поддержание в готовности добровольной пожарной охраны. Все эти мероприятия по усилению противопожарной защиты населенных пунктов являются основными мероприятиями по минимизации ущерба от природных и бытовых пожаров.

Решение этих проблем требует применения организационно-финансовых механизмов взаимодействия, координации усилий и концентрации ресурсов объектов экономики и органов местного самоуправления, правильного построения единой системы управления в чрезвычайных ситуациях на территории Называевского муниципального района.

В целях создания системности действий всех структур района, продвижения реализации современных технологий в области обеспечения защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени необходимо применение программно-целевого метода.

- Раздел 3. Цель и задачи подпрограммы

Целью Подпрограммы является повышение уровня защиты населения и территории Называевского муниципального района от опасностей военного времени и от угроз, возникающих при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

Задача 1. Обеспечение готовности органов управления, сил и средств к экстренному реагированию и оперативным действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации

Задача 2. Совершенствование системы подготовки руководящего состава и населения в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

- Раздел 4. Срок реализации подпрограммы

- Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2020 – 2026 годов. Выделение отдельных этапов реализации подпрограммы не предполагается.

- Раздел 5. Описание входящих в состав подпрограмм основных мероприятий

Реализация основного мероприятия «Совершенствование и поддержание в состоянии готовности сил и средств для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в рамках реализации АПК "Безопасный город"» осуществляется путем ежегодного проведения тренировочных занятий и учений по гражданской обороне и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на объектах различной ведомственной принадлежности, с привлечением организаций и предприятий муниципального района: 52 Пожарная часть ФПС по охране г. Называевск  Омской области ФГКУ «15 отряд ФПС по Омской области», МО МВД России «Называевский», БУЗ ОО «Называевская ЦРБ», Комитет по образованию Называевского муниципального района, БОУ НПО ПУ №33, ООО «Тепловик».

В рамках основного мероприятия «Совершенствование методов обучения населения способам защиты от опасностей, в рамках реализации АПК "Безопасный город"» проводится обучение и повышение квалификации руководителей и специалистов в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в УМЦ ГОЧС Омской области и Академии МЧС России.

Проведение смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций играет важную роль в совершенствовании методов обучения населения способам защиты от опасностей. Данное мероприятие направлено на активизацию деятельности работников уполномоченных решать задачи в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций.

Немаловажным фактором для выполнения основного мероприятия является приобретение методических пособий для подготовки всех категорий населения муниципального района по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.

Реализация основного мероприятия «Создание объекта информации (ОИ)-автоматизированной системы (АС), предназначенной для обработки информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну» включает в себя приобретение автоматизированной системы, прошедшей специальные исследования на побочные электромагнитные излучения и наводки, специальную проверку на отсутствие в ее составе, возможно, внедренных электронных устройств негласного получения информации со средствами защиты информации, а также разработку проекта системы защиты информации, комплекта документов в соответствии с Требованиями по технической защите информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, аттестация объекта информатизации автоматизированной системы.

Раздел 6. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения

В рамках основного мероприятия «Совершенствование и поддержание в состоянии готовности сил и средств для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в рамках реализации АПК "Безопасный город"» планируется выполнение следующих мероприятий:

1) Создание и воспитание резерва материальных ресурсов в целях гражданской обороны и для ликвидации возможных чрезвычайной ситуаций согласно утвержденным номенклатурам.

Значение целевого индикатора определяется как освоение денежных средств, выделенных на приобретение материальных запасов.

2) Материально-техническое обеспечение и укомплектование Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального района.

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор: оснащенность ЕДДС необходимым оборудованием (в процентах).

Значение целевого индикатора определяется как отношение общего количества приобретенных материально - технических средств к необходимой потребности.

Источником данных для расчета значения целевого индикатора являются данные КУ «Хозяйственно - диспетчерская и архивная служба Администрации Называевского муниципального района».

3) Приобретение средств оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Значение целевого индикатора определяется как освоение денежных средств, выделенных на приобретение средств оповещения и информирования населения об опасностях.

4) Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на базе Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) муниципального района.

Значение целевого индикатора определяется как освоение денежных средств, выделенных на создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112".

5) Проведение тренировочных занятий и учений по гражданской обороне и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на объектах различной ведомственной принадлежности, приобретение средств индивидуальной защиты.

6) Создание и восполнение резерва материальных ресурсов в целях гражданской обороны и для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций согласно утвержденным номенклатурам.

Значение целевого индикатора определяется как освоение денежных средств в полном объеме.

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор: количество приобретенных средств индивидуальной защиты (в единицах).

Значение целевого индикатора определяется как общее количество приобретенных средств индивидуальной защиты органов дыхания.

Источником данных значения целевого индикатора являются данные сектора по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС Администрации муниципального района.

В рамках основного мероприятия «Совершенствование методов обучения населения способам защиты от опасностей» планируется выполнение следующих мероприятий:

1) Обучение и повышение квалификации руководителей и специалистов в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в рамках АПК "Безопасный город".

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор: доля обученных из числа руководящего состава и специалистов звена ТП РСЧС (в процентах).

Значение целевого индикатора определяется как отношение обученных руководителей и специалистов звена ТП РСЧС к общей численности руководителей и специалистов.

Источником данных для расчета значения целевого индикатора являются данные сектора по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС Администрации муниципального района.

2) Приобретение методических пособий для подготовки всех категорий населения муниципального района по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор: обеспеченность методическими пособиями и литературой по вопросам ГО и ЧС (в процентах).

Значение целевого индикатора определяется как отношение общего количества приобретенных методических пособий и литературы к необходимой потребности.

Источником данных значения целевого индикатора являются данные сектора по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС Администрации муниципального района.

3) Организация работы площадок и выставок "Научись спасать жизнь" посредством волонтерского актива, организация тематических молодежных мероприятий.

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используются следующие целевой индикаторы: уровень оснащенности муниципальных учреждений полиграфической продукцией (в процентах).

Значение целевого индикатора определяется как отношение уровень оснащенности муниципальных учреждений полиграфической продукцией (в процентах).

Источником данных значения целевого индикатора являются комитет по делам молодежи, физической культуре и спорта муниципального района.

4) Организация работы по популяризации первой медицинской помощи и психологической поддержки среди населения в рамках реализации проекта "Научись спасать жизнь"

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используются следующие целевой индикаторы: Уровень оснащенности муниципальных учреждений приобретение стендов (в процентах)

Значение целевого индикатора определяется как отношение Уровень оснащенности муниципальных учреждений приобретение стендов (в процентах)

Источником данных значения целевого индикатора являются БУ НМР "Культура Называевского района"

5) Участие в областных соревнованиях "Школа безопасности"

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используются следующие целевой индикаторы: освоение денежных средств, выделенных на участие в областных соревнованиях "Школа безопасности"

Значение целевого индикатора определяется как отношение: освоение денежных средств, выделенных на участие в областных соревнованиях "Школа безопасности"

Источником данных значения целевого индикатора являются Комитет по образованию муниципального района

6) Проведение смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор: увеличение количества предприятий и учреждений, принявших участие в смотре-конкурсе (в процентах).

Значение целевого индикатора определяется как отношение количества предприятий и учреждений, принявших участие в смотре-конкурсе к общему количеству предприятий, расположенных на территории муниципального района.

Источником данных для расчета значения целевого индикатора являются данные сектора по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС Администрации муниципального района.

7) Подготовка и проведение командно-штабного учения по теме: "Координация действий органов управления и сил ФиТП РСЧС Омской области при угрозе и возникновении ЧС, обусловленных природными пожарами и паводками" на базе Называевского муниципального района Омской области.

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор: освоение денежных средств, выделенных на проведение мероприятия.

Источником данных для расчета значения целевого индикатора являются данные сектора по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС Администрации муниципального района.

В рамках основного мероприятия «Создание объекта информации (ОИ)-автоматизированной системы (АС), предназначенной для обработки информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну» планируется выполнение следующих мероприятий:

1) Поставка автоматизированной системы, прошедшей специальные исследования на побочные электромагнитные излучения и наводки, специальную проверку на отсутствие в ее составе, возможно, внедренных электронных устройств негласного получения информации со средствами защиты информации.

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:

- освоение денежных средств в полном объеме;

2) Разработка проекта системы защиты информации, комплекта документов в соответствии с Требованиями по технической защите информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, аттестация объекта информатизации автоматизированной системы.

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:

- освоение денежных средств в полном объеме.

- Раздел 7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования

Общий объем финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы составляет  1 447 739,32    рублей в ценах соответствующих лет, в том числе:

-  2020 году – 53 960,00 рублей;

-  2021 году – 143 888,00 рублей;

-  2022 году –  117 337,00 рублей;

-  2023 году –  673 156,32 рублей;

-  2024 году –  156 466,00 рублей;

-  2025 году -   151 466,00 рублей;

-  2026 году –  151 466,00 рублей.

Источником финансирования подпрограммы являются налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального района.

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета на соответствующий финансовый год, исходя из его возможностей и действующих цен на товары (работы, услуги).

Раздел 8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

За период реализации подпрограммы при соблюдении графика финансирования силы муниципального звена ТП РСЧС обеспечиваются необходимыми средствами индивидуальной защиты органов дыхания, материально - техническим оборудованием и другим имуществом, что повысит их готовность действовать по предназначению. Повысится уровень подготовки руководящего состава и специалистов муниципального звена ТП РСЧС, а также уровень подготовки в области безопасности неработающего населения. Учебно - материальная база организаций и предприятий будет отвечать современным требованиям.

В результате реализации подпрограммы ожидается:

- обновление запасов средств индивидуальной защиты органов дыхания, создаваемый органами местного самоуправления.

-оснащенность ЕДДС муниципального района необходимым оборудованием.

- повышение доли обучаемого населения муниципального района первичным способам защиты от опасностей, возникающих в результате чрезвычайных ситуаций до 100 процентов.

- увеличение количества предприятий и учреждений, принявших участие в смотре-конкурсе на лучшую учебно - материальную базу до 80 процентов.

- Раздел 9. Описание системы управления реализацией подпрограммы

Управление и контроль за ходом реализации подпрограммы, а также за достижением ее ожидаемых результатов осуществляет сектор по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС Администрации муниципального района как соисполнитель муниципальной программы в части подпрограммы.

Организацию проведения работы по формированию отчетности о ходе реализации подпрограммы и оценке ее эффективности осуществляет сектор по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС Администрации муниципального района.

- По итогам отчетного финансового года сектор по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС Администрации муниципального района формирует отчет о реализации подпрограммы за отчетный финансовый год и в целом за истекший период ее реализации (далее - отчет) в соответствии с приложением № 6 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Называевского муниципального района, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Администрации Называевского муниципального района  от 23 июля 2013 года № 519  и на основании отчета проводит оценку эффективности реализации Подпрограммы в соответствии с приложением № 7 к вышеуказанному постановлению.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к постановлению Администрации муниципального района от 29.12.2023 № 605 Приложение № 4 к муниципальной программе "Участие в профилактике правонарушений , предупреждении терроризма, экстремизма и обеспечении безопасности дорожного движения, защита населения на территории Называевского муниципального района" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Структура муниципальной программы «Участие в профилактике правонарушений, предупреждении терроризма, экстремизма и обеспечении безопасности дорожного движения, защита населения на территории Называевского муниципального района» на 2020-2026 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | Срок реализации |  | Соисполнитель, исполнитель основного мероприятия, исполнитель мероприятия* | Финансовое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  | Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Источник | Объем (рублей) |  |  |  |  |  |  |  | Наименование | Единица измерения | Значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | с (год) | по (год) |  |  | Всего | в том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель МП - Совершенствование системы, обеспечивающей общественную безопасность и защиту населения на территории Называевского муниципального района |  | 2020 | 2026 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 МП - Повышение качества и результативности мер по противодействию экстремизму и терроризму, обеспечению общественной безопасности и безопасности дорожного движения |  | 2020 | 2026 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы "Профилактика правонарушений, предупреждение терроризма, экстремизма и обеспечение безопасности дорожного движения в Называевском муниципальном районе" - Повышение качества и результативности мер по противодействию экстремизму и терроризму, обеспечению общественной безопасности и безопасности дорожного движения |  | 2020 | 2026 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 ПП - совершенствование социальной профилактики наркомании, предупреждение терроризма и экстремизма | 2020 | 2026 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие: Организационные меры по профилактике наркомании и предупреждению экстремизма и терроризма в муниципальном районе | 2020 | 2026 | БУ НМР "Культура Называевского муниципального района" | Всего, из них расходы за счет: | 110 999,68 | 116 385,69 | 23 500,00 | 22 499,68 | 23 500,00 | 10 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 44 999,68 | 99 885,69 | 7 000,00 | 5 999,68 | 7 000,00 | 10 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 66 000,00 | 16500,00 | 16500,00 | 16500,00 | 16500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 Организация мероприятий, направленных на организацию молодежного волонтерского антинаркотического движения | 2020 | 2026 | Комитет по делам молодежи, физической культуре и спорта муниципального района | Всего, из них расходы за счет: | 11 999,68 | 2 000,00 | 2 000,00 | 999,68 | 2 000,00 | 5 000,00 | - | - | Количество несовершеннолетних, занимающихся добровольческой деятельностью по пропаганде здорового образа жизни в молодежной среде | человек | 563 | 70 | 73 | 75 | 80 | 85 | 90 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 11 999,68 | 2 000,00 | 2 000,00 | 999,68 | 2 000,00 | 5 000,00 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2 Приобретение и распространение информационных просветительских материалов, наглядных пособий, буклетов, плакатов антинаркотической направленности, по предупреждению терроризма и экстремизма | 2020 | 2026 | Отдел правового обеспечения управления делами Администрация Называевского муниципального района, БУ НМР "Культура Называевского муниципального района" | Всего, из них расходы за счет: | 33 000,00 | 3 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Количество приобретенных просветительских материалов | единиц | 275 | 65 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 33 000,00 | 3 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3. Осуществление личного страхования народных дружинников на период их участия в мероприятиях по охране общественного порядка | 2020 | 2026 | КУ "Хозяйственно-диспетчерская и архивная служба администрации муниципального района" | Всего, из них расходы за счет: | 66 000,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | - | - | - | Освоение денежных средств в полном объеме | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 66000,00 | 16500,00 | 16500,00 | 16500 | 16500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 4. Обеспечение антитеррористической защищенности объектов муниципальной собственности | 2020 | 2026 | Отдел правового обеспечения управления делами Администрация Называевского муниципального района, КУ "ХДАС НМР" | Всего, из них расходы за счет: | 74885,69 | 74 885,69 | - | - | - | - | - | - | Освоение денежных средств в полном объеме | % | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 74885,69 | 74 885,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 5. Установка круглосуточного видеонаблюдения в местах общего пользования | 2020 | 2026 | Отдел правового обеспечения управления делами Администрация Называевского муниципального района, КУ "ХДАС НМР" | Всего, из них расходы за счет: | 20000,00 | 20 000,00 | - | - | - | - | - | - | Освоение денежных средств в полном объеме | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 20000,00 | 20 000,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 6. Оказание помощи в восстановлении утраченных документов неработающим и не имеющим постоянного источника доходов гражданам, освободившимся из мест лишения свободы и осужденным к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, а также гражданам без определенного места жительства, с целью дальнейшего трудоустройства таких граждан в рамках социальной адаптации | 2020 | 2026 | Отдел правового обеспечения управления делами Администрация Называевского муниципального района, КУ "ХДАС НМР" | Всего, из них расходы за счет: | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | Количество востановленных документов | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 0,00 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие: Материально-технические мероприятия, связанные с предупреждением терроризма и экстремизма | 2023 | 2026 | Комитет по образованию муниципального района | Всего, из них расходы за счет: | 5 000,00 | - | - | - | 249 366,48 | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 5 000,00 | - | - | - | 249 366,48 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1. Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации | 2023 | 2026 | Комитет по образованию муниципального района | Всего, из них расходы за счет: | 244366,48 | - | - | - | 244 366,48 | - | - | - | Количество установленных систем экстренного оповещения | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 244366,48 | - |  |  | 244366,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2. Материально-технические мероприятия, направленные на профилактику правонарушений | 2023 | 2026 | Отдел правового обеспечения управления делами Администрация Называевского муниципального района, КУ "ХДАС НМР" | Всего, из них расходы за счет: | 5000,00 | - | - | - | 5 000,00 | - | - | - | Количество приобретенных памяток о профилактике мошенничества | ед | 325 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 5000,00 | - |  |  | 5000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2 ПП - Совершенствование профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних граждан | 2020 | 2026 | БУ НМР "Культура Называевского муниципального района", комитет по делам молодежи, физической культуре и спорта муниципального района | Всего, из них расходы за счет: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие : Организация мероприятий, направленных на комплексное решение проблем безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, работа с детьми по предупреждению асоциальных явлений | 2020 | 2026 | БУ НМР "Культура Называевского муниципального района", комитет по делам молодежи, физической культуре и спорта муниципального района | Всего, из них расходы за счет: | 63770,0 | 15000,0 | 15000,0 | 9770,0 | 10000,0 | 14000,0 | 0,0 | 0,0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 63770,0 | 15000,0 | 15000,0 | 9770,0 | 10000,0 | 14000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1: Организация досуга детей из семей находящихся в социально опасном положении, проведение тематических мероприятий | 2020 | 2026 | Комитет по делам молодежи, физической культуре и спорта муниципального района | Всего, из них расходы за счет: | 61770,0 | 15000,0 | 15000,0 | 9770,00 | 10000,0 | 12000,0 | 0,0 | 0,0 | Количество проведенных мероприятий для детей из семей, находящихся в социально опасном положении | шт. | 160 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 61770,0 | 15000,0 | 15000,0 | 9770,00 | 10000,0 | 12000,00 | 0,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.Проведение акций, изготовление буклетов, брошюр, наглядных пособий, плакатов, листовок по пропаганде здорового образа жизни, профилактика правонарушений и соблюдение правил дорожного движения среди детей и подростков | 2020 | 2026 | Комитет по делам молодежи, физической культуре и спорта муниципального района | Всего, из них расходы за счет: | 2000,0 | 0,0 |  |  |  | 2000,0 |  |  | Количество изготовленных пропагандистских материалов | ед |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 2000,0 | 0,0 |  |  |  | 2000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3 ПП - повышение уровня правовой культуры и предупреждение правонарушений и опасного поведения участников дорожного движения | 2020 | 2026 |  | Всего, из них расходы за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие : Профилактика дорожно-транспортных проишествий и нарушений правил дорожного движения, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма | 2020 | 2026 | БУ НМР "Культура Называевского района", комитет по образованию | Всего, из них расходы за счет: | 82 912,80 | - | 4 939,20 | 20 000,00 | 14 285,20 | 15 562,80 | 14 062,80 | 14 062,80 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 82 912,80 | - | 4 939,20 | 20 000,00 | 14 285,20 | 15 562,80 | 14 062,80 | 14 062,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1: Ежегодное участие в областных соревнованиях "Безопасное колесо" | 2020 | 2026 | Комитет по образованию муниципального района | Всего, из них расходы за счет: | 62 912,80 | - | 4 939,20 | - | 14 285,20 | 15 562,80 | 14 062,80 | 14 062,80 | Освоение средств в полном объеме | % |  |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 62 912,80 | - | 4 939,20 |  | 14 285,20 | 15 562,80 | 14 062,80 | 14 062,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2: Приобретение жилетов и светоотражающих элементов для школьных отрядов юных инспекторов движения | 2022 | 2026 | Комитет по образованию муниципального района | Всего, из них расходы за счет: | 20 000,00 | - | - | 20 000,00 | - | - | - | - | Освоение средств в полном объеме | % |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 20 000,00 | - | - | 20 000,00 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме "Профилактика правонарушений, предупреждение терроризма, экстремизма и обеспечение безопасности дорожного движения в Называевском муниципальном районе" муниципальной программы |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 601 934,65 | 131 385,69 | 43 439,20 | 52 269,68 | 297 151,68 | 39 562,80 | 19 062,80 | 19 062,80 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 535 934,65 | 114 885,69 | 26 939,20 | 35 769,68 | 280 651,68 | 39 562,80 | 19 062,80 | 19 062,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 66 000,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 МП -Сокращение числа погибших и пострадавших в чрезвычайных ситуациях и предотвращение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы "Защита населения и территории Называевского муниципального района от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и совершенствование гражданской обороны" - повышение уровня защиты населения и территории Называевского муниципального района от опасностей военного времени и от угроз, возникающих при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера |  | 2020 | 2026 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 ПП - обеспечение готовности органов управления, сил и средств к экстренному реагированию и оперативным действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации | 2020 | 2026 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие - совершенствование и поддержание в состоянии готовности сил и средств для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в рамках реализации АПК "Безопасный город" | 2020 | 2026 | Сектор по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС Администрации муниципального района | Всего, из них расходы за счет: | 161600,00 | 17600,00 | 8000,00 | 8000,00 | 12000,00 | 52000,00 | 52000,00 | 52000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 161600,00 | 17600,00 | 8000,00 | 8000,00 | 12000,00 | 52000,00 | 52000,00 | 52000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1: Создание и восполнение резерва материальных ресурсов в целях гражданской обороны и для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций согласно утвержденным номенклатурам | 2020 | 2026 | Сектор по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС Администрации муниципального района | Всего, из них расходы за счет: | 81600,00 | 17 600,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 12000,00 | 12000,00 | 12000,00 | 12000,00 | Освоение денежных средств, выделенных на приобретение материальных запасов | %. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 81600,00 | 17 600,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2: Материально-техническое обеспечение и укомплектование Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) муниципального района, в рамках реализации АПК "Безопасный город" | 2020 | 2026 | КУ "Хозяйственно-диспетчерская и архивная служба администрации муниципального района" | Всего, из них расходы за счет: | 80000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 | Оснащенность ЕДДС необходимым оборудованием | % | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 80000,00 | - | 0,00 | - | - | 40000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3: Приобретение средств оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 2020 | 2026 | Сектор по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС Администрации муниципального района | Всего, из них расходы за счет: | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | Освоение денежных средств, выделенных на приобретение средств оповещения и информирования населения об опасностях | % | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 4: Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на базе Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) муниципального района | 2020 | 2026 | КУ "Хозяйственно-диспетчерская и архивная служба администрации муниципального района" | Всего, из них расходы за счет: | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | Освоение денежных средств, выделенных на создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112 | % | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 0,00 | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 5 Проведение тренировочных занятий и учений по гражданской обороне и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на объектах различной ведомственной принадлежности, приобретение средств защиты | 2020 | 2026 | Сектор по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС Администрации муниципального района | Всего, из них расходы за счет: | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | Освоение денежных средств в полном объеме | % | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 0,00 |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 6. Создание и восполнение резерва материальных ресурсов в целях гражданской обороны и для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций согласно утвержденным номенклатурам | 2020 | 2026 | Сектор по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС Администрации муниципального района | Всего, из них расходы за счет: | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | Освоение денежных средств в полном объеме | % | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 0,00 |  | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2 ПП - Совершенствование системы подготовки руководящего состава и населения в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | 2020 | 2026 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие: Совершенствование методов обучения населения способам защиты от опасностей, в рамках реализации АПК "Безопасный город" | 2020 | 2026 | Сектор по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС Администрации муниципального района | Всего, из них расходы за счет: | 746139,32 | 36360,00 | 135888,00 | 109337,00 | 161156,32 | 104466,00 | 99466,00 | 99466,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 746139,32 | 36360,00 | 135888,00 | 109337,00 | 161156,32 | 104466,00 | 99466,00 | 99466,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1: Обучение и повышение квалификации руководителей и специалистов в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в рамках реализации АПК "Безопасный город" | 2020 | 2026 | Сектор по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС Администрации муниципального района | Всего, из них расходы за счет: | 343600,00 | - | 76 700,00 | 50 900,00 | 96 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | Доля обученных из числа руководящего состава и специалистов звена ТП РСЧС | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 343600,00 | - | 76 700,00 | 50 900,00 | 96 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2: Приобретение методических пособий для подготовки всех категорий населения муниципального района по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | 2020 | 2026 | Сектор по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС Администрации муниципального района | Всего, из них расходы за счет: | 20000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | Обеспеченность методическими пособиями и литературой по вопросам ГО и ЧС | % | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 20000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3: Организация работы площадок и выставок "Научись спасать жизнь" посредством волонтерского актива, организация тематических молодежных мероприятий | 2020 | 2026 | Комитет по делам молодежи, физической культуре и спорта муниципального района | Всего, из них расходы за счет: | 15000,00 | 0,00 | 6000,00 | 4000,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | Уровень оснащенности муниципальных учреждений полиграфической продукцией | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 15000,00 | 0,00 | 6000,00 | 4000,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 4: Организация работы по популяризации первой медицинской помощи и психологической поддержки среди населения в рамках реализации проекта "Научись спасать жизнь" | 2020 | 2026 | БУ НМР "Культура Называевского района" | Всего, из них расходы за счет: | 196000,00 | 28000,00 | 28000,00 | 28000,00 | 28000,00 | 28000,00 | 28000,00 | 28000,00 | Уровень оснащенности муниципальных учреждений приобретение стендов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 196000,00 | 28000,00 | 28000,00 | 28000,00 | 28000,00 | 28000,00 | 28000,00 | 28000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия 5:Участие в областных соревнованиях "Школа безопасности" | 2020 | 2026 | Комитет по образованию муниципального района | Всего, из них расходы за счет: | 139216,00 | 0,00 | 20188,00 | 26437,00 | 13193,00 | 26466,00 | 26466,00 | 26466,00 | Освоение денежных средств , выделенных на участие в областных соревнованиях "Школа безопасности" | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 139216,00 | 0,00 | 20188,00 | 26437,00 | 13193,00 | 26466,00 | 26466,00 | 26466,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 6 Проведение смотра -конкурса | 2020 | 2026 | Сектор по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС Администрации муниципального района | Всего, из них расходы за счет: | 3360,00 | 3360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Освоение денежных средств в полном объеме | % | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 3360,00 | 3360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 7: Подготовка и проведение командно-штабного учения по теме: "Координация действий органов управления и сил ФиТП РСЧС Омской области при угрозе и возникновении ЧС, обусловленных природными пожарами и паводками" на базе Называевского муниципального района Омской области | 2020 | 2026 | Сектор по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС Администрации муниципального района | Всего, из них расходы за счет: | 23963,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23963,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Освоение денежных средств, выделенных на проведение мероприятия | % | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 23963,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23963,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие: Создание объекта информации (ОИ)-автоматизированной системы (АС), предназначенной для обработки информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну | 2023 | 2026 | Сектор по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС Администрации муниципального района | Всего, из них расходы за счет: | 500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1: Поставка автоматизированной системы, прошедшей специальные исследования на побочные электромагнитные излучения и наводки, специальную проверку на отсутствие в ее составе, возможно, внедренных электронных устройств негласного получения информации со средствами защиты информации | 2023 | 2026 | Сектор по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС Администрации муниципального района | Всего, из них расходы за счет: | 250700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Освоение денежных средств в полном объеме | % | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 250700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2: Разработка проекта системы защиты информации, комплекта документов в соответствии с Требованиями по технической защите информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, аттестация объекта информатизации автоматизированной системы | 2023 | 2026 | Сектор по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС Администрации муниципального района | Всего, из них расходы за счет: | 249300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Освоение денежных средств в полном объеме | % | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 249300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме "Защита населения и территории Называевского муниципального района от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и совершенствование гражданской обороны" муниципальной программы |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 1 447 739,32 | 53 960,00 | 143 888,00 | 117 337,00 | 673 156,32 | 156 466,00 | 151 466,00 | 151 466,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 1 447 739,32 | 53 960,00 | 143 888,00 | 117 337,00 | 673 156,32 | 156 466,00 | 151 466,00 | 151 466,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по муниципальной программе |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 2 049 673,97 | 185 345,69 | 187 327,20 | 169 606,68 | 970 308,00 | 196 028,80 | 170 528,80 | 170 528,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 1983673,97 | 168 845,69 | 170 827,20 | 153 106,68 | 953 808,00 | 196 028,80 | 170 528,80 | 170 528,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 66000,00 | 16500,00 | 16500,00 | 16500,00 | 16500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |