Пояснительная записка

к результатам проведенной оценки эффективности муниципальной программы

«Развитие экономического потенциала Называевского муниципального района» на период 2020-2026г.г

за 2023 год

Основные цели и задачи программы, направленные на создание условий для экономического развития Называевского муниципального района выполнены на запланированном уровне.

Эффективность программы составила 100,7 %

Сведения о достижении ожидаемых результатов

Реализации муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Называевского муниципального района» на период 2020-2026г.г.

за 2023год

| № п/п | Ожидаемые результаты реализации программы | Единица измерения | Значение |  | Отклонение | Примечание (причины отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | Рост налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального района (без учета субвенций) к уровню предыдущего года | процент | 1,5 | 1,06 | 0,44 | По причине увеличения поступления субвенций из областного бюджета и поступлений по дополнительному нормативу отчислений на НДФЛ |
| 2 | Рост объема инвестиций в основной капитал к уровню предыдущего года | процент | 108 | 78,5 | - | Объем инвестиций в основной капитал за 2023 год составил 87,0 млн.руб. или 78,5% к 2022 году |
| 3 | Увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних работников совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | процент | 36,63 | 32,27 | -4,36 | Количество работников снизилось на 65 человек в сравнении с прошлым годом. Основная причина – часть работников перешли на режим плательщиков налога на профессиональный доход |
| 4 | Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Называевского района к уровню предыдущего года | процент | 1 | 10 | + | Кол-во СМП в 2022 году – 210 ед. Кол-во СМП в 2023 году – 232 ед. |
| 5 | Доля населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью по автомобильным дорогам общего пользования | процент | 100 | 100 | - | - |

Приложение: 1. Расчет эффективности по программе.

2. Отчет о реализации программы.

3. Отчет о реализации подпрограммы с расчетом эффективности

Консультант экономического отдела                                         М. В. Овчеренко