Подпрограмма 3 «Управление имуществом в Называевском муниципальном районе» муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Называевского муниципального района»

- РАСЧЕТ

оценки эффективности реализации основного мероприятия «Осуществление учета, формирование и развитие собственности Называевского муниципального района»

- Расчет уровня финансового обеспечения g-го мероприятия производится по формуле:

где:

- фактический объем финансового обеспечения g-го мероприятия;

- запланированный объем финансового обеспечения g-го мероприятия.

V1= 66 000,00/ 66 000,00=1

V2= 3 748 960,97/ 3 748 960,97=1

V5= 9 309 774,07/ 9 309 774,07=1

V6= 253 224,00/ 253 224,00=1

V7= 97 619,98/ 97 619,98=1

V8= 201 349,86/ 201 349,86=1

V10= 599 000,00/ 599 000,00=1

V11= 90 000,00/ 90 000,00=1

V12= 2 983 000,00/ 2 983 000,00=1

- Расчет степени достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия производится по формуле:

где:

- фактическое значение целевого индикатора g-го мероприятия;

- запланированное значение целевого индикатора g-го мероприятия.

G1=18/7=2,6

G2=1/1=1

G5=514/490=1,05

G6=100/100=1

G7=1/1=1

G8=100/100=1

G10=100/100=1

G11=100/100=1

G12=100/100=1

- Расчет эффективности реализации g-го мероприятия осуществляется по формуле:

где:

- степень достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия;

- уровень финансового обеспечения g-го мероприятия.

I1=2,6/1=2,6

I2=1/1=1

I5=1,05/1=1,05

I6=1/1=1

I7=1/1=1

I8=1/1=1

I10=1/1=1

I11=1/1=1

I12=1/1=1

- Расчет эффективности реализации j-го основного мероприятия осуществляется по формуле:

где:

- эффективность реализации мероприятий j-го основного мероприятия;

g - мероприятие j-го основного мероприятия (далее - g-е мероприятие);

k - количество g-х мероприятий.

J= (2,6+1+1,05+1+1+1+1+1+1)/9*100%=118,3 %

По итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы формируются следующий вывод:

Так как 118,3> 100 процентов - выполнение основного мероприятия эффективно.

РАСЧЕТ

оценки эффективности реализации подпрограммы «Управление имуществом в Называевском муниципальном районе»

1.	Расчет эффективности подпрограммы:

Р=118,3%

По итогам оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы формируются следующий вывод:

Так как 118,3 >100 процентов - выполнение подпрограммы эффективно.

Консультант экономического отдела                                          М. В. Овчеренко