Пояснительная записка

к результатам проведенной оценки эффективности муниципальной программы

«Развитие экономического потенциала Называевского муниципального района» на период 2020-2026г.г

за 2020 год

Основные цели и задачи программы, направленные на создание условий для экономического развития Называевского муниципального района выполнены на запланированном уровне.

Эффективность программы составила 128 %

Сведения о достижении ожидаемых результатов

Реализации муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Называевского муниципального района» на период 2020-2026г.г.

за 2020год

| № п/п | Ожидаемые результаты реализации программы | Единица измерения | Значение |  | Отклонение | Примечание (причины отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | Рост налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального района (без учета субвенций) к уровню предыдущего года | процент | 1,2 | 0,8 | -0,4 | На снижение доходов повлиял тот факт, что в 2020 году произошло увеличение поступлений субвенций из областного бюджета и поступлений по дополнительным нормативам отчислений |
| 2 | Рост объема инвестиций в основной капитал к уровню предыдущего года | процент | 1,05 | 0,91 | -0,14 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя уменьшился с 6620,35 руб. в 2019 году до 1415,53 руб. в 2020 году. |
| 3 | Увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних работников совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | процент | 36,23 | 38,77 | +2,54 | - |
| 4 | Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Называевского района к уровню предыдущего года | процент | 1 | - | -0,90 | Кол-во СМП в 2019 году – 301 ед. Кол-во СМП в 2020 году – 270 ед. Снижение ИП произошло из-за того, что многие ИП перешли на режим самозанятости |
| 5 | Количество объектов недвижимости муниципального района, на которые зарегистрировано право собственности | единиц | 5 | 5 | - | - |
| 6 | Доля населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью по автомобильным дорогам общего пользования | процент | 100 | 100 | - | - |

Приложение: 1. Расчет эффективности по программе.

2. Отчет о реализации программы.

3. Отчет о реализации подпрограммы с расчетом эффективности

Заместитель Главы муниципального района                        Л. А. Климцова