Подпрограмма 3 «Управление имуществом в Называевском муниципальном районе» муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Называевского муниципального района»

- РАСЧЕТ

оценки эффективности реализации основного мероприятия «Осуществление учета, формирование и развитие собственности Называевского муниципального района»

- Расчет уровня финансового обеспечения g-го мероприятия производится по формуле:

где:

- фактический объем финансового обеспечения g-го мероприятия;

- запланированный объем финансового обеспечения g-го мероприятия.

V1= 58006,00 / 58006,00=1

V1= 3253358,24/ 3253358,24=1

V3= 187261,06 / 187261,06=1

V4= 10531201,00/ 10531201,00=1

V5= 7840106,87/ 7840106,87=1

V6= 44422,00/ 44422,00=1

V7= 60239,84/ 60239,84=1

V8= 283372,36/ 283372,36=1

- Расчет степени достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия производится по формуле:

где:

- фактическое значение целевого индикатора g-го мероприятия;

- запланированное значение целевого индикатора g-го мероприятия.

G1=14/7=2

G2=1/1=1

G3=3/16=5,3

G4=100/100=1

G5=763/650=1,17

G6=100/100=1

G7=2/3=0,67

G8=100/100=1

- Расчет эффективности реализации g-го мероприятия осуществляется по формуле:

где:

- степень достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия;

- уровень финансового обеспечения g-го мероприятия.

I1=2/1=2

I2=1/1=1

I3=5,3/1=5,3

I4=1/1=1

I5=1,17/1=1,17

I6=1/1=1

I7=0,67/1=0,67

I8=1/1=1

- Расчет эффективности реализации j-го основного мероприятия осуществляется по формуле:

где:

- эффективность реализации мероприятий j-го основного мероприятия;

g - мероприятие j-го основного мероприятия (далее - g-е мероприятие);

k - количество g-х мероприятий.

J= (2+1+5,3+1+1,17+1+0,67+1)/8*100%=164,3 %

По итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы формируются следующий вывод:

Так как 164,3 > 100 процентов - выполнение основного мероприятия эффективно.

РАСЧЕТ

оценки эффективности реализации подпрограммы «Управление имуществом в Называевском муниципальном районе»

1.	Расчет эффективности подпрограммы:

Р=  164,3%

По итогам оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы формируются следующий вывод:

Так как 164,3 > 100 процентов - выполнение подпрограммы эффективно.