Подпрограмма 3 «Реализация мероприятий в сфере молодежной политики и развитие физической культуры и спорта в Называевском муниципальном районе» программы «Развитие социально-культурной сферы Называевского муниципального района»

- РАСЧЕТ

оценки эффективности реализации основного мероприятия «Проведение мероприятий в сфере молодежной политики»

- Расчет уровня финансового обеспечения g-го мероприятия производится по формуле:

где:

- фактический объем финансового обеспечения g-го мероприятия;

- запланированный объем финансового обеспечения g-го мероприятия.

V1= 11306606,66/ 11306606,66=1

V3= 67763,26/ 67763,26=1

V4= 2336618,33/ 2336618,33=1

V5= 383882,00/ 383882,00=1

V6= 477349,91/ 477349,91=1

V7= 4545455,00/ 4545455,00=1

V8= 56775,32/ 56775,32=1

- Расчет степени достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия производится по формуле:

где:

- фактическое значение целевого индикатора g-го мероприятия;

- запланированное значение целевого индикатора g-го мероприятия.

G1=2592/2591=1

G3=100,3/100=1

G4=2/1=2

G5=100/100=1

G6=0/1290=0

G7=1/1=1

G8=100/100=1

- Расчет эффективности реализации g-го мероприятия осуществляется по формуле:

где:

- степень достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия;

- уровень финансового обеспечения g-го мероприятия.

I1=1/1=1

I3=1/1=1

I4=2/1=2

I5=1/1=1

I6=0/1=0

I7=1/1=1

I8=1/1=1

- Расчет эффективности реализации j-го основного мероприятия осуществляется по формуле:

где:

- эффективность реализации мероприятий j-го основного мероприятия;

g - мероприятие j-го основного мероприятия (далее - g-е мероприятие);

k - количество g-х мероприятий.

J=(1+1+2+1+0+1+1)/7*100%=100 %

По итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы формируются следующий вывод:

Так как 100 = 100 процентов - выполнение основного мероприятия эффективно.

- РАСЧЕТ

оценки эффективности реализации основного мероприятия «Развитие физической культуры и спорта»

- Расчет уровня финансового обеспечения:

V1= 396486,44/ 396486,44=1

- Расчет степени достижения значения целевого индикатора:

G1=43/101=0,43

- Расчет эффективности реализации мероприятия:

I1=0,43/1=0,43

- Расчет эффективности реализации основного мероприятия:

Эффективность основного мероприятия составляет J=0,43*100 % =43 %

Так как 43 < 100 процентов - выполнение основного мероприятия неэффективно.

РАСЧЕТ

оценки эффективности реализации подпрограммы «Реализация мероприятий в сфере молодежной политики и развитие физической культуры и спорта в Называевском муниципальном районе» программы «Развитие социально-культурной сферы Называевского муниципального района»

1.	Расчет эффективности подпрограммы:

где:

- эффективность реализации j-го основного мероприятия i-й подпрограммы;

- эффективность реализации q-й ведомственной целевой программы i-й подпрограммы;

j - основное мероприятие i-й подпрограммы (далее - j-е основное мероприятие);

q - ведомственная целевая программа i-й подпрограммы (далее - q-я ведомственная целевая программа);

m - количество j-х основных мероприятий;

p - количество q-х ведомственных целевых программ.

Р= (1+0,43)/2*100=71,5%

По итогам оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы формируются следующий вывод:

Так как 71,5 < 100 процентов - выполнение подпрограммы неэффективно.