Подпрограмма 2 «Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Называевского муниципального района»

- РАСЧЕТ

оценки эффективности реализации основного мероприятия «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района»

- Расчет уровня финансового обеспечения g-го мероприятия производится по формуле:

где:

- фактический объем финансового обеспечения g-го мероприятия;

- запланированный объем финансового обеспечения g-го мероприятия.

V1= 42 930,00 / 42 930,00 =1

V3= 24 000,00 / 24 000,00 =1

V4= 16 125,20 /16 254,00 =0,99

V7= 162 197,6 /162 330,62=1

V8= 2 153 070,67/2 153 070,67=1

- Расчет степени достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия производится по формуле:

где:

- фактическое значение целевого индикатора g-го мероприятия;

- запланированное значение целевого индикатора g-го мероприятия.

G1=100/100=1

G3=1/2=0,5

G4=0,2/0,2=1

G7=28/40=0,7

G8=707/550=1,3

- Расчет эффективности реализации g-го мероприятия осуществляется по формуле:

где:

- степень достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия;

- уровень финансового обеспечения g-го мероприятия.

I1=1/1=1

I3=0,5/1=0,5

I4=1/0,99=1,01

I7=0,7/1=0,7

I8=1,3/1=1,3

- Расчет эффективности реализации j-го основного мероприятия осуществляется по формуле:

где:

- эффективность реализации мероприятий j-го основного мероприятия;

g - мероприятие j-го основного мероприятия (далее - g-е мероприятие);

k - количество g-х мероприятий.

J= (1+0,5+1,01+0,7+1,3)/5*100%=90,2 %

По итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы формируются следующий вывод:

Так как 90,2 < 100 процентов - выполнение основного мероприятия неэффективно.

- РАСЧЕТ

оценки эффективности реализации основного мероприятия «Развитие малого и среднего предпринимательства в Называевском муниципальном районе в целях реализации федерального проекта "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию"»

- Расчет уровня финансового обеспечения:

V1= 1 360 000,00    / 1 360 000,00    =1

- Расчет степени достижения значения целевого индикатора: G1=100/100=1

- Расчет эффективности реализации мероприятия:

I1=1/1=1

- Расчет эффективности реализации основного мероприятия:

J= 1*100 % =100 %

Так как 100 = 100 процентов - выполнение основного мероприятия эффективно.

РАСЧЕТ

оценки эффективности реализации подпрограммы «Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства»

1.	Расчет эффективности подпрограммы:

Р= (0,9+1)/2*100= 95%

По итогам оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы формируются следующий вывод:

Так как 95 < 100 процентов - выполнение подпрограммы неэффективно.