Пояснительная записка

к результатам проведенной оценки эффективности муниципальной программы «Развитие социально-культурной сферы Называевского муниципального района» на период 2020-2026 г.г.

за 2020 год

Основные цели и задачи программы, направленные на создание условий для развития социально-культурной сферы Называевского муниципального района выполнены на запланированном уровне.

Эффективность программы составила 94,5 %.

Низкий уровень эффективности программы объясняется тем, что в течение 2020 года действовал карантин, были запрещены к проведению культурно-массовые мероприятия.

Сведения о достижении ожидаемых результатов реализации муниципальной программы «Развитие социально-культурной сферы Называевского муниципального района» на период 2020-2026 г.г.

за 2020 год

| № п/п | Ожидаемые результаты реализации программы | Единица измерения | Значение |  | Отклонение | Примечание (причины отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | процент | 62,1 | 74,8 | +12,7 |  |
| 2 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованием обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | процент | 87,5 | 89,8 | +2,3 |  |
| 3 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности | процент | 71,7 | 80,2 | +8,5 |  |
| 4 | Доля жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом | процент | 38 | 43,6 | +5,6 |  |
| 5 | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | процент | 5,38 | 7,02 | +1,64 |  |

Приложение: 1. Расчет эффективности по программе.

2. Отчет о реализации программы.

3. Отчет о реализации подпрограммы с расчетом эффективности

Первый заместитель

Главы муниципального района                                             Л. А. Климцова